## Tien luong
BẢNG TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG
STT | Nội dung công việc | ĐVT | Kích thước |  |  | Số lượng C.Kiện giống nhau | K.Lượng
|  |  | Rộng (m) | Dài (m) | Cao (m)
1 | Đào đất bằng cơ giới (đất cấp 2) | M3 | 3.5 | 14 | 1.3 | 1 | 63.7
2 | Đào đất bằng thủ công | M3 |  |  |  |  | 2.52
| - Móng M1 |  | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4 | 0.9
| - Móng M2 |  | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 6 | 1.62
3 | Đổ bê tông lót móng | M3 |  |  |  |  | 2.52
| - Móng M1 |  | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 4 | 0.9
| - Móng M2 |  | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 6 | 1.62
4 | Bê tông đế móng | M3 |  |  |  |  | 6.84
| Móng M1 | [5 empty] | 2.517
| - Đế móng (chân đế) |  | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 4 | 1.568
| - Đế phần vát |  |  |  | 0.23725 | 4 | 0.949
| Móng M2 | [5 empty] | 4.323
| - Đế móng (chân đế) |  | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 6 | 2.688
| - Đế phần vát |  |  |  | 0.2725 | 6 | 1.635
5 | Bê tông cổ móng | M3 |  |  |  |  | 0.32
| - Móng M1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.128
| - Móng M2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 6 | 0.192
6 | Bê tông giằng móng | M3 |  |  |  |  | 1.559
| - Trục A&B |  | 0.2 | 14 | 0.2 | 2 | 1.12
| - Trục 1,4&5 |  | 0.2 | 3.1 | 0.2 | 3 | 0.372
| - Móng tường MT2 |  | 0.2 | 3.35 | 0.1 | 1 | 0.067
7 | Xây gạch thẻ bó nền, móng MT2 | M3 |  |  |  |  | 6.0085
| - Trục A&B |  | 0.25 | 14 | 0.6 | 2 | 4.2
| - Trục 1&5 |  | 0.25 | 3.1 | 0.6 | 2 | 0.93
| - Móng tường MT2 |  | 0.2 | 6.275 | 0.7 | 1 | 0.8785

## Bang lap tien do
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
STT | MHĐM | TÊN CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐỊNH MỨC |  | NHU CẦU |  | BIÊN CHẾ |  | THỜI GIAN
[5 empty] | CA MÁY | NC | CA MÁY | NC | MÁY | NC
1 |  | CHUẨN BỊ MẶT BẰNG | [7 empty] | 10 | 3
2 | AB.2521 | ĐÀO MÓNG BĂNG MÁY | 100m3 | 3849 |  |  | 8 | 3 | 1 | 3 | 8
3 | AB.4232 | VẬN CHUYỂN ĐẤT THỪA | 100m3 | 5.0072 |  |  | 8 | 3 | 1 | 3 | 8
4 | AB.11432 | SỬA HỐ MÓNG THỦ CÔNG + BTL | m3 | 147,54; 68,474 |  |  | 8 | 31.23 |  | 30 | 8
5 | AF.61120 | CỐT THÉP MÓNG | Tấn | 39.71 |  | 8.34 |  | 331.1814 |  | 23 | 14
6 | AF.81122 | LẮP VK MÓNG | 100m2 | 13.85 |  | 24.34 |  | 337.109 |  | 23 | 14
7 | AF.11220 | BT MÓNG ĐÁ 1X2, MÁC 200 | m3 | 337.084 | 0.1 | 1.97 | 33.7084 | 664.0555 | 2 | 46 | 14
8 | AF.81121 | THÁO VK MÓNG | 100m2 | 13.85 |  | 5.4 |  | 74.79 |  | 5 | 14
9 | AB.2112 | LẤP ĐẤT HỐ MÓNG ĐỢT 01 | 100m3 | 24.99 | 0.294 | 0.65 | 7.3471 | 16.2435 | 2 | 32 | 4 | 0.67 | 16.7433 | 2294
10 | AF.61521 | CỐT THÉP DẦM MÓNG | tấn | 6.84 |  | 10.04 |  | 68.6736 |  | 36 | 2 | 8.5842 |  | 3.6735 | 68.6736
11 | AF.81141 | GCLD VÁN KHUÔN DẦM MÓNG | 100m2 | 5.28 |  | 28.12 |  | 148.4736 |  | 36 | 4
12 | AF.12310 | BÊ TÔNG DẦM MÓNG | m3 | 66 |  | 3.56 |  | 234.96 |  | 36 | 6 |  |  |  | 216
13 | AF.81141 | THÁO DỠ VK DẦM MÓNG | 100m2 | 5.28 |  | 6.26 |  | 33.0528 |  | 16 | 2
14 | AB.2112 | LẤP ĐẤT HỐ MÓNG ĐỢT 02 | 100m3 | 10.55 | 0.294 | 0.65 | 3.1017 | 6.8575 | 3 | 18 | 1
15 | AG.41131 | BỐC XẾP CỘT TRỤC A | cái | 28 | 0.027 | 0.474 | 0.756 | 13.272 | 1 | 13 | 1 | c¸i
16 | AG.41141 | BỐC XẾP CỘT TRỤC B | cái | 28 | 0.042 | 0.507 | 1.176 | 14.196 | 1 | 14 | 1 | c¸i
17 | AG.41131 | BỐC XẾP CỘT TRỤC C | cái | 28 | 0.042 | 0.507 | 1.176 | 14.196 | 1 | 14 | 1 | c¸i
18 | AG.41121 | BỐC XẾP CỘT TRỤC D | cái | 28 | 0.027 | 0.474 | 0.756 | 13.272 | 1 | 13 | 1 | c¸i
19 | AG.41321 | LẮP GHÉP CỘT TRỤC A | cái | 28 | 0.09 | 1.58 | 2.52 | 44.24 | 1 | 17 | 2.5 | c¸i
20 | AG.41141 | LẮP GHÉP CỘT TRỤC B | cái | 28 | 0.14 | 1.69 | 3.92 | 47.32 | 1 | 11 | 4 | c¸i
21 | AG.41141 | LẮP GHÉP CỘT TRỤC C | cái | 28 | 0.14 | 1.69 | 3.92 | 47.32 | 1 | 11 | 4 | c¸i
22 | AG.41121 | LẮP GHÉP CỘT TRỤC D | cái | 28 | 0.09 | 1.58 | 2.52 | 44.24 | 1 | 17 | 2.5 | c¸i
23 | AG.41311 | BỐC XẾP DCC A | cái | 26 | 0.06 | 0.408 | 1.56 | 10.608 | 1 | 7 | 1.5 | c¸i
24 | AG.41311 | BỐC XẾP DCC B | cái | 52 | 0.06 | 0.408 | 3.12 | 21.216 | 1 | 7 | 3 | c¸i
25 | AG.41311 | BỐC XẾP DCC C | cái | 52 | 0.06 | 0.408 | 3.12 | 21.216 | 1 | 7 | 3 | c¸i
26 | AG.41311 | BỐC XẾP DCC D | cái | 26 | 0.06 | 0.408 | 1.56 | 10.608 | 1 | 7 | 1.5 | c¸i
27 | AG.41311 | LẮP GHÉP DCC A | cái | 26 | 0.2 | 1.36 | 5.2 | 35.36 | 1 | 7 | 5 | c¸i
28 | AG.41311 | LẮP GHÉP DCC B | cái | 52 | 0.2 | 1.36 | 10.4 | 70.72 | 1 | 7 | 10 | c¸i
29 | AG.41311 | LẮP GHÉP DCC C | cái | 52 | 0.2 | 1.36 | 10.4 | 70.72 | 1 | 7 | 10 | c¸i
30 | AG.41311 | LẮP GHÉP DCC D | cái | 26 | 0.2 | 1.36 | 5.2 | 35.36 | 1 | 7 | 5 | c¸i
31 | AI.61121 | BỐC XẾP DÀN + CT + PANEL MÁI AB + CST TRỤC AB | cái | 28 |  |  | 3.7866 | 51.342 | 1 | 14 | 3.5 |  |  |  |  | 3.7866 | 51.342
32 | AI.61122 | BỐC XẾP DÀN + CT + PANEL MÁI AB + CST TRỤC CD | cái | 28 |  |  | 3.7866 | 51.342 | 1 | 14 | 3.5
33 | AI.61121 | BỐC XẾP DÀN + CT + PANEL MÁI AB + CST TRỤC BC | cái | 28 |  |  | 4.013 | 62.13 | 1 | 15 | 4 |  |  |  | 15.5325 | 4.142 | 60
34 | AI.61121 | LẮP DÀN + CT + PANEL MÁI AB + CST TRỤC AB | cái | 28 |  |  | 12.622 | 171.14 | 1 | 13 | 12.5 |  |  |  | 13.6912 | 13.1646 | 162.5
35 | AI.61122 | LẮP DÀN + CT + PANEL MÁI BC + CST TRỤC CD | cái | 28 |  |  | 12.622 | 171.14 | 1 | 13 | 12.5 |  |  |  | 13.6912 | 13.1646 | 162.5
36 | AI.61121 | LẮP DÀN + CT + PANEL MÁI CD + CST TRỤC BC | cái | 28 |  |  | 13.378 | 207.1 | 1 | 15 | 13 |  |  |  | 15.9308 | 13.8067 | 195
37 | TT.002 | CHÈN BT KHE PANEL | m | 7044 |  | 0.0275 |  | 193.71 |  | 32 | 6 | 32.285 | 6.0534 | m | 32.285 | 6.0534 | 192
38 | AF.61711 | THÉP BT CHỐNG THẤM | Tấn | 29.144 |  | 14.63 |  | 426.3767 |  | 21 | 20 | 21.3188 | 20.3037 | TÊn | 21.3188 | 20.3037 | 420
39 | AF.32313 | BT CHỐNG THẤM | m3 | 786.24 |  | 2.48 |  | 1949.8752 | 1 | 57 | 34 | 57.3493 | 34.2083 | m3 | 57.3493 | 34.2083 | 1938
40 | AK.54310 | LỚP GẠCH LÁ NEM | m2 | 13104 |  | 0.17 |  | 2227.68 |  | 48 | 46 | 48.4278 | 46.41 | m2 | 48.4278 | 46.41 | 2208
41 | AB.6211 | NỀN ĐẤT ĐÁ CẤP PHỐI DÀY 20cm | 100m3 | 28.8288 | 0.255 | 0.74 | 7.3513 | 21.3333 | 1 | 3 | 7 | 3.0476 | 7.1111 | 100m3 | 3.0476 | 7.1111 | 21
42 | AF.61110 | ĐAN LƯỚI THÉP NỀN | tấn | 29.144 |  | 11.32 |  | 329.9101 |  | 21 | 15 | 21.994 | 15.71 | tÊn | 21.994 | 15.71 | 315
43 | AF.11313 | BT NỀN ĐÁ 1x2 DÀY 8cm | m3 | 1048.32 |  | 1.58 |  | 1656.3456 | 2 | 48 | 34 | 48.716 | 34.5072 | m3 | 48.716 | 0 | 1632
44 | TT.001 | CHẾ TẠO CỬA | m2 | 2101 |  | 1.14 |  | 2395.14 |  | 36 | 65.5 | 36.567 | 66.5317 | m2 |  | 66.5317 | 36.567 | 2358
45 | AE.61220 | XÂY TƯỜNG | m3 | 743.56 |  | 1.42 |  | 1055.8552 |  | 30 | 35 | 30.1673 | 35.1952 | m3 | 30.1673 | 35.1952 | 1050
46 | TT.002 | GIẰNG TƯỜNG | [7 empty] | 24 | 29 | [5 empty] | 696
47 | AH.32211 | LẮP DỰNG CỬA | m2 | 2101 |  | 0.25 |  | 525.25 |  | 18 | 28 | 18.7589 | 29.1806 | m2 | 18.7589 | 29.1806 | 504
48 | AK.21210 | TRÁT TƯỜNG TRONG | m2 | 4192.5 |  | 0.15 |  | 628.875 |  | 30 | 20 | 31.4438 | 20.9625 | m2 | 31.4438 | 20.9625 | 600
49 | AK.21210 | TRÁT TƯỜNG NGOÀI | m2 | 4192.5 |  | 0.22 |  | 922.35 |  | 44 | 20 | 46.1175 | 20.9625 | m2 | 46.1175 | 20.9625 | 880
50 | AK.81110 | QUÉT VÔI | m2 | 8385 |  | 0.038 |  | 318.63 |  | 12 | 26 | 12.255 | 26.5525 | m2 | 12.255 | 26.5525 | 312
51 |  | ĐIỆN NƯỚC | công |  |  |  |  | 48.47 |  | 5 | 9 | 5.3856 | 9.694 | c«ng | 5.3856 | 9.694 | 45
52 |  | DỌN VỆ SINH | công |  |  |  |  | 25 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | c«ng | 5 | 5 | 25
53 |  | BÀN GIAO CÔNG TRÌNH | công |  |  |  |  | 10 |  | 5 | 2 | 5 | 2 | c«ng | 5 | 2 | 10