BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA XÂY DỰNG

- LẬP BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN THÂN

- THIẾT KẾ VÁN KHUÔN

  - LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN VÁN KHUÔN VÀ GIÀN GIÁO

Trong thi công bêtông toàn khối, công tác ván khuôn chiếm một khối lượng khá lớn, việc sử dụng hợp lý hệ ván khuôn trong thi công có vai trò quan trọng trong việc quyết định đến giá thành, thời gian thi công công trình. Có nhiều cách lựa chọn hệ ván khuôn và giàn giáo thi công, ở nước ta thì có nhiều loại ván khuôn thường được sử dụng.

Có nhiều cách phân loại ván khuôn nhưng ở đây ta chỉ xét đến cách phân loại ván khuôn theo vật liệu sử dụng, có các loại sau :

-Ván khuôn gỗ : làm bằng gỗ tròn , gỗ xẻ , gỗ dán chịu nước, gỗ ép bền nước.

- Ván khuôn kim loại : làm bằng tôn mỏng , nhôm cứng (hợp kim nhôm... )

- Ván khuôn nhựa  : Bằng vật liệu nhựa tổng hợp, có độ bền cao, ít dính, hệ số luân chuyển cao…

Trước đây khi lượng gỗ ở nước ta còn dồi dào và công nghệ thi công cũng chưa thật sự phát triển thì phương án ván khuôn gỗ được sử dụng phổ biến . Sử dụng phương án ván khuôn này có ưu điểm là thi công được những kết cấu có hình dạng khá phức tạp, tuy nhiên hệ số luân chuyển loại ván khuôn này không cao, tốn nhiều công chế tạo, làm giảm năng suất lao động và kèm theo là sự giảm sút một cách nghiêm trọng lượng gỗ . Ngày nay gỗ có giá thành rất cao nên việc sử dụng ván khuôn gỗ không hiệu quả về mặt kinh tế, và khả năng chịu lực của loại ván khuôn này cũng không bằng các loại ván khuôn định hình bằng thép và chất dẻo tổng hợp ngày càng được sử dụng rộng rãi, với các ưu điểm nổi bật như :

+ Phù hợp với các quy phạm hiện hành ở nước ta .

+ Phù hợp với mọi loại kết cấu với các kiểu kiến trúc khác nhau .

+ Bền vững không biến dạng .

+ Khi được ghép với nhau rất kín khít .

+ Vận chuyển tháo lắp nhẹ nhàng và thuận lợi .

+ Được sử dụng lại với số lần luân chuyển cao .

Ngoài những đặc điểm chung trên thì ván khuôn thép và nhựa có những  nhược điểm khác nhau :

+Giá thành của ván khuôn nhựa cao

+Trong quá trình thi công bị dòn hoá do bị ánh nắng chiếu vào

+Các chốt liên kết dễ bị rơi rớt trong quá trình thi công, khó chế tạo lại được.

+Do trong quá trình thi công thì các nhà thầu có thói quen sử dụng ván  khuôn thép. Nếu khi chuyển qua sử dụng ván khuôn nhựa thì phải tốn một số vốn đầu tư rất lớn.

Chính vì những lý do nêu trên, hầu hết các nhà thầu đều sử dụng ván khuôn định hình bằng thép, có độ bền và hệ số luân chuyển cao, phù hợp với điều kiện thời tiết của nước ta. Ở công trình này cũng sử dụng ván khuôn định hình bằng thép tấm, sử dụng sản phẩm của Hòa Phát.

  - THIẾT KẾ VÁN KHUÔN SÀN

Thiết kế hệ ván khuôn và giàn giáo cho ô sàn S2 có kích thước ( 6,5m x 6,6m) :

##### Hình 4.1. Kích thước ô sàn S2

    - Tổ hợp ván khuôn sàn

##### Hình 4.2. Cấu tạo ván khuôn ô sàn S2

    - Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn (TCVN4453 – 1995)

Tính toán cho tấm khuôn bất lợi nhất : HP-1560 kích thước tấm khuôn 1500x600x55 mm có các thông số hình học như sau : G = 17,51 daN; Wx  = 6,68 cm3; J  = 30,58 cm4.

      - Tải trọng tiêu chuẩn

qstc = g1 + g2 + P1

Trong đó : g1 =  bt.hs  = 26.0,12 = 3,12 (kN/m2): Trọng lượng bản thân sàn

g2 = 0,25 (kN/m2) : Trọng lượng bản thân ván khuôn

P1 = 2,5 (kN/m2) : Hoạt tải do người và thiết bị thi công

qstc = g1 + g2 + P1 = 3,12 + 0,25 + 2,5 = 5,87 (kN/m2)

      - Tải trọng tính toán

qstt = n1.g1 + n2.g2 + n3.P1 + n3.P3

Trong đó : P3 = 6 (kN/m2) : Hoạt tải chấn động do đổ bêtông bằng cần trục tháp.

n1; n2;  n3 : Hệ số vượt tải lần lượt lấy bằng 1,2 ; 1,1 ; 1,3

qstt  = 1,2.3,12 + 1,1.0,25 + 1,3.2,5 + 1,3.6 = 15,069 (kN/m2)

    - Xác định khoảng cách xà gồ

Sơ đồ tính : Tính cho một tấm ván khuôn HP-1560 có bề rộng bvk = 600mm, xem ván khuôn sàn là dầm đơn giản có gối tựa là các xà gồ.

Tải trọng tác dụng lên một tấm ván khuôn sàn :

qvktc  =  qstc.bvk = 5,87.0,6 = 3,522 (kN/m)

qvktt = qstt.bvk = 15,069.0,6 = 9,041 (kN/m)

- Theo điều kiện cường độ :

max  [] => = 21 (kN/cm2)

Mmax =   W.[]

l   =   = 111,41 (cm).

- Theo điều kiện độ võng :

= l   = 150,87 (cm).

Vậy chọn khoảng cách giữa các xà gồ là 75 (cm) thỏa mãn các yêu cầu đề ra.

    - Tính toán xà gồ đỡ sàn

Xà gồ được chọn là loại xà gồ bằng thép . Sơ bộ chọn loại thép cán chữ C số hiệu C8 có các đặc trưng hình học của tiết diện như sau :

F = 7,51 cm2 ; E = 2,1.104 (kN/cm2) ; g = 7,05.10-2 (kN/m)

J = 89,4 (cm4); W = 22,4  (cm3)

Sơ đồ làm việc của xà gồ giống như dầm liên tục , có gối tựa là các cột chống và chịu tải trọng phân bố đều.

      - Tải trọng tác  dụng lên xà gồ

+ Tải trọng của sàn truyền lên :

qtc = qstc . lxg = 5,87.0,75 = 4,403 (kN/m)

qtt = qstt . lxg = 15,069.0,75 = 11,302 (kN/m)

+ Tải trọng tác dụng lên xà gồ :

qtcxg = qxgtc + qxg = 4,403 + 7,05.10-2 = 4,474 (kN/m)

qttxg = qxgtt + qxg  = 11,302 + 1,1.7,05.10-2 = 11,38 (kN/m)

      - Tính khoảng cách cột chống xà gồ

Sơ đồ làm việc của xà gồ là dầm liên tục kê lên các gối tựa là các cột chống.

- Theo điều kiện cường độ :

max  [] => = 21 (kN/cm2)

Mmax =   W.[]

l   =   = 203,33 (cm).

- Theo điều kiện độ võng :

= l   = 237,67 (cm).

Vậy chọn khoảng cách giữa các cột chống xà gồ là 150 (cm) thỏa mãn các yêu cầu đề ra.

    - Tính cột chống xà gồ

Cột chống dùng cột chống đơn điều chỉnh được chiều cao mã hiệu K-103 do Hòa Phát sản xuất có các thông số kỹ thuật sau :

- Chiều cao ống ngoài : 1500 mm

- Chiều cao ống trong : 2400 mm

- Chiều cao sử dụng tối đa : 3900 mm

- Chiều cao sử dụng tối thiểu : 2400 mm

- Đường kính ống trên: = 50mm

- Đường kính ống dưới:  = 60 mm

- Trọng lượng: 13,6 kG

- Tải trọng khi kéo: 1300 kG

- Tải trọng khi đóng: 1900 kG

Tải trọng từ xà gồ truyền xuống cột chống.

p = qttxg.L = 11,302.1,5 = 16,953 (kN) = 1695,3 (kG)

Như vậy, tổng tải trọng tác dụng lên cột chống xà gồ kể cả trọng lượng bản thân xà gồ là :

pcc = 1695,3 + 13,6.1,1 = 1710,26 (kG)

Khả năng chịu lực của cột chống khi Lmax là 1900(kG) > Pcc. Như vậy cột chống đảm bảo điều kiện chịu lực.

  - THIẾT KẾ VÁN KHUÔN DẦM

Kích thước dầm chính có tiết diện (250x500)mm, chiều dài nhịp là 6,6 m

1.Cột chống

2.Xà gồ

3.Tấm khuôn sàn

4.Tấm góc trong

5.Thanh chống xiên thành dầm

6.Thanh trượt góc

7.Thanh nẹp đứng thành dầm

8.Thanh đỡ ván khuôn đáy dầm

9.Tấm khuôn đáy dầm

10.Tấm khuôn thành dầm

##### Hình 4.2. Cấu tạo ván khuôn dầm

    - Thiết kế ván khuôn đáy dầm

Chọn tấm ván khuôn HP-1225 có các đặc trưng hình học: W= 4,99 cm3 ; J = 20,74 cm4

Ván khuôn đáy dầm làm việc như một dầm đơn giản có gối tựa là các cột chống.

      - Xác định tải trọng. ( theo TCXDVN 4453-1995)

-  Tải trọng tiêu chuẩn :

qtc = g1 + g2 + P1 = 13 + 0,25 + 2,5 = 15,75 (kN/m2)

Trong đó: g1 = bt.hd = 26.0,5 = 13 (kN/m2) : trọng lượng bản thân dầm.

g2 = 0,25 (kN/m2) : trọng lượng bản thân ván khuôn

P1 = 2,5 (kN/m2) : hoạt tải do người và thiết bị thi công

-  Tải trọng tính toán :

qtt = n1.g1 + n2.g2 + n3.P1 + n3.P2

= 1,2.13 + 1,1.0,25 + 1,3.(2,5+2) = 21,725 (kN/m2)

Trong đó: P2 = 2 (kN/m2) : Hoạt tải chấn động do đầm bêtông.

n1 n2 n3: hệ số vượt tải lần lượt là 1,2 ; 1,1 ; 1,3

Quy thành lực phân bố đều trên bề mặt 1 tấm ván khuôn bề rộng 250 mm

qvktc = qtc.bvk = 15,75.0,25 = 3,94 (kN/m)

qvktt = qtt.bvk = 21,725.0,25 = 5,43 (kN/m)

      - Tính toán khoảng cách cột chống .

Sơ đồ tính : Tính cho một tấm ván khuôn có bề rộng bvk = 250mm, xem ván khuôn đáy dầm là dầm đơn giản có gối tựa là các cột chống.

- Theo điều kiện cường độ :

max  [] => = 21 (kN/cm2)

Mmax =   W.[]

l   =   = 124,25 (cm).

- Theo điều kiện độ võng :

= l   = 128,51 (cm).

Vậy chọn khoảng cách giữa các cột chống là 100 (cm) thỏa mãn các yêu cầu đề ra.

      - Kiểm tra cột chống.

Ta cũng sử dụng cột chống giống sàn tải trọng tác dụng lên cột chống

Tải trọng từ ván khuôn truyền xuống cột chống :

p = qttvk.L = 5,43.1= 5,43 (kN) = 543 (kG)

Tổng tải trọng tác dụng lên cột chống kể cả trọng lượng bản thân:

Pcc = p + 13,6.1,1 = 543 + 13,6.1,1 = 557,96 (kG)

Chọn cột chống mã hiệu K-103 do Hòa Phát sản xuất

Như vậy, tổng tải trọng tác dụng lên cột chống xà gồ kể cả trọng lượng bản thân xà gồ là :

Khả năng chịu lực của cột chống khi Lmax là 1900(kG) > pcc. Như vậy cột chống đảm bảo điều kiện chịu lực.

    - Thiết kế ván khuôn thành dầm

Dầm có chiều cao 500mm, nên sử dụng 1 tấm có bề rộng là 220 mm trừ ra khoảng 150mm ván khuôn góc trong và 120 mm do ván khuôn sàn chịu. ( khi tính toán chiều cao tính toán của dầm đã bao gồm bề dày sàn).

Chọn tấm ván khuôn HP-1222 có các đặc trưng hình học: W= 4,91 cm3 ; J = 19,97 cm4

Xác định tải trọng

-  Tải trọng tiêu chuẩn :

qtc = P4 = 13 (kN/m2)

Trong đó : P4 = γbt.hđổ = 26.0,5 = 13 (kN/m2) : áp lực ngang do vữa bêtông mới đổ với chiều cao đợt đổ bêtông hđổ = 0,5m

-  Tải trọng tính toán :

qtt = n3.P2 + n3.P4 = 1,3.(2+13) = 19,5 (kN/m2)

Trong đó : P2 = 2 (kN/m2): hoạt tải chấn động do đầm bêtông gây ra

n3 = 1,3 : hệ số vượt tải

Quy về tải trọng phân bố đều trên bề mặt một tấm ván khuôn :

qtcvk  = qtc.bvk = 13.0,2 = 2,6 (kN/m)

qttvk  = qtt.bvk  = 19,5.0,2 = 3,9 (kN/m)

      - Tính toán khoản cách nẹp đứng

Các nẹp đứng được chống vào thanh ngang của cột chống ván đáy dầm, nên khoảng cách giữa các nẹp đứng lấy bằng khoảng cách giữa các cột chống ván đáy dầm.

- Theo điều kiện cường độ :

max  [] => = 21 (kN/cm2)

Mmax =   W.[]

l   =   = 145,4 (cm).

- Theo điều kiện độ võng :

= l   = 145,76 (cm).

Như vậy ta chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng là 100 cm đều thỏa mãn các điều kiện trên.

  - THIẾT KẾ VÁN KHUÔN CỘT

Tiết diện cột   :600 mm x 800 mm.

Chiều cao cột :  3300 mm.

Chiều cao tính toán thực tế : 3300-500= 2800mm

Tải trọng tác dụng lên ván khuôn cột :

P3 = 6 (kN/m2) : Hoạt tải chấn động do đổ bêtông bằng cần trục tháp.

P4 = γbt.hđổ = 26.0,75 = 19,5 (kN/m2)

Trong đó hđổ = 0,75m : chiều cao của đợt đổ bêtông.

Tải trọng tiêu chuẩn : qtc = P4 = 19,5 (kN/m2)

Tải trọng tính toán : qtt = n3.P3 + n3.P4 = 1,3.(6+19,5) = 33,15 (kN/m2).

Sơ đồ tính của ván khuôn cột là dầm đơn giản kê lên các gối tựa là các gông cột.

Đối với bề mặt cột rộng 800 mm sử dụng 2 tấm khuôn HP-1540

Có J = 23,48 (cm4); W = 5,26(cm3)

Tải trọng phân bố trên bề mặt một tấm ván khuôn rộng 400

Ptcvk =19,5.0,4 = 7,8 (kN/m)

Pttvk = 33,15.0,4 = 13,26 (kN/m):

Từ điều kiện bền  =  ta có :

Mmax  =

=>   l

Từ điều kiện độ võng ta có :

suy ra

l

Vậy chọn khoảng cách gông cột bằng 75 cm  đều thỏa mãn các điều kiện trên.

  - THIẾT KẾ VÁN KHUÔN VÁCH THANG MÁY

Buồng thang máy làm bằng bêtông cốt thép để chịu lực như một lõi cứng. Đổ bêtông buồng thang máy theo từng đợt, mỗi đợt là một tầng htầng= 3,3m. Buồng thang máy được đổ cùng với cột.

Kích thước buồng thang máy như hình vẽ dưới.

Tải trọng tác dụng lên ván khuôn vách thang máy :

P3 = 6 (kN/m2) : Hoạt tải chấn động do đổ bêtông bằng cần trục tháp.

P4 = γbt.hđổ = 26.0,75 = 19,5 (kN/m2)

Trong đó hđổ = 0,75m : chiều cao của đợt đổ bêtông.

Tải trọng tiêu chuẩn : qtc = P4 = 19,5 (kN/m2)

Tải trọng tính toán : qtt = n3.P3 + n3.P4 = 1,3.(6+19,5) = 33,15 (kN/m2).

##### Hình 4.3. Cấu tạo vách thang máy

    - Xác định khoảng cách nẹp ngang.

Ván khuôn vách thang máy sử dụng các tấm HP-1200x600x55 nẹp (xà gồ C8) ván khuôn đặt nằm ngang. Sơ đồ tính của 1 tấm ván khuôn xem như một dầm đơn giản có các gối tựa là các nẹp ngang.

Mômen chống uốn ván khuôn : W = 6,68 cm3.

Mômen quán tính ván khuôn   : J   = 30,58 cm4.

Tải trọng phân bố trên bề mặt một tấm ván khuôn rộng 600mm

Ptcvk =19,5.0,6 = 11,7 (kN/m)

Pttvk = 33,15.0,6= 19,89 (kN/m)

Từ điều kiện bền  =  ta có :

Mmax  =

=>   l

Từ điều kiện độ võng ta có :

suy ra

l

Chọn khoảng cách các nẹp ngang 60 cm thỏa mãn các điều kiện trên

    - Tính nẹp đứng ván khuôn thành vách

- Để tăng cường ổn định cho hệ ván khuôn thành vách ta tiến hành tổ hợp thêm các thanh nẹp đứng phía ngoài các thanh nẹp ngang. Cây chống xiên sẽ chống trực tiếp lên thanh nẹp đứng.

Chọn thanh nẹp là 2 xà gồ chữ C số hiệu C8 có các đặc trưng hình học của tiết diện như sau :

F = 7,51 cm2 ; E = 2,1.104 (kN/cm2) ; g = 7,05.10-2 (kN/m)

J = 89,4 (cm4); W = 22,4  (cm3)

Chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng là 60 cm, ta có tải trọng tác dụng trên bề mặt thanh nẹp đứng (tải tập trung):

Ptcnn =11,7.0,6 = 7,02 (kN)

Pttnn = 19,89.0,6 = 11,934 (kN)

Từ điều kiện bền  = = 21 (kN/cm2), tính Mmax bằng phần mềm sap , ta có:

=>   =14,598 kN/cm2 < 21 kN/cm2

Vậy chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng là 60 cm thỏa mãn các điều kiện trên.

  - THIẾT KẾ VÁN KHUÔN CẦU THANG BỘ

Hình 1.9.: Cấu tạo ván khuôn thang bộ

- Hệ ván khuôn cầu thang bộ gồm các tấm khuôn đỡ bản thang, các tấm khuôn này kê lên các thanh xà gồ, các xà gồ kê lên các cột chống.

-Ván khuôn sử dụng gồm các tấm HP-1500x600x55 đặt theo phương cạnh ngắn của bản thang. Các xà gồ đặt theo phương cạnh dài bản thang.

- Tách dải bản rộng b = 1m theo phương cạnh ngắn của bản thang để tính.

- Sơ đồ làm việc của ván khuôn là các dầm đơn giản kê lên gối tựa là xà gồ ở hai đầu nhịp, nhịp bằng bề rộng bản thang l = 1,5m.

W  = 6,68 (cm3).

J   = 30,58 (cm4).

    - Xác định tải trọng lên ván khuôn

      - Tĩnh tải

-   Trọng lượng bêtông cốt thép cầu thang :

g1 = bt.hct  =  26.0,1  =  2,6 (kN/m2)

- Trọng lượng bản thân ván sàn :

g2 = 0,25 (kN/m2)

      - Hoạt tải

- Hoạt tải do người và thiết bị thi công :

P1 = 2,5 (kN/m2).

- Hoạt tải chấn động do đổ bêtông đổ bằng cần trục tháp:

P3 = 6 (kN/m2).

    - Tổ hợp tải trọng

      - Tải trọng tiêu chuẩn

qcttc = g1 + g2 + P1 = 2,6 + 0,25 + 2,5 = 5,35 (kN/m2)

      - Tải trọng tính toán

qcttt = n1.g1 + n2.g2 + n3.P1 + n3.P3

= 1,2.2,6 + 1,1.0,25 + 1,3.2,5 + 1,3.6 = 14,445 (kN/m2)

(n1 = 1,2 ; n2 = 1,1 ; n3 = 1,3 : hệ số vượt tải lấy theo TCVN4453-1995)

Do mặt phẳng bản thang nghiêng so với mặt phẳng ngang nên tải trọng tác dụng lên ván khuôn được phân thành hai thành phần: N theo phương vuông góc mặt phẳng bản thang, T song song mặt phẳng bản thang.

Ntc = qcttc .cos 26,560 = 5,35.cos(26,560) = 4,785 (kN/m2).

Ntt =  qcttt.cos 26,560 = 14,445.cos(26,560) = 12,92 (kN/m2).

Ttc = qcttc .sin 26,560 = 5,35.sin(26,560) = 2,392 (kN/m2).

Ttt =  qcttt . sin 26,560 = 14,445.sin(26,560) = 6,46 (kN/m2).

    - Xác định khoảng cách xà gồ

Ván khuôn HP-1500x600x55 có J = 30,58 (cm4); W = 6,68(cm).

Tải trọng quy đổi : Ntc = 4,785.0,6 = 2,871 (kN/m)

Ntt = 12,92.0,6 = 7,752 (kN/m)

- Theo điều kiện cường độ :

max  [] => = 21 (kN/cm2)

Mmax =   W.[]

l   =   = 120,32 (cm).

- Theo điều kiện độ võng :

= l   = 162,55 (cm).

Vậy chọn khoảng cách giữa các xà gồ là 100 (cm) thỏa mãn các yêu cầu đề ra.

    - Tính toán xà gồ đỡ bản thang

Xà gồ được chọn là loại xà gồ bằng thép . Sơ bộ chọn loại thép cán chữ C số hiệu C8 có các đặc trưng hình học của tiết diện như sau :

F = 7,51 cm2 ; E = 2,1.104 (kN/cm2) ; g = 7,05.10-2 (kN/m)

J = 89,4 (cm4); W = 22,4  (cm3)

Sơ đồ làm việc của xà gồ giống như dầm liên tục , có gối tựa là các cột chống và chịu tải trọng phân bố đều.

-Sơ đồ tính toán xà gồ là dầm liên tục kê lên các gối tựa là các cột chống.

- Tải trọng gây uốn xà gồ

qutc = Ntc.lxg = 4,785.1  = 4,785 (kN/m).

qutt = Ntt. lxg = 12,92.1 = 12,92 (kN/m).

- Trọng lượng xà gồ :

g3tc =  7,05.10-2 (kN/m)

g3tt =  n. g3tc  =  1,1.7,05.10-2 =7,755.10-2 (kN/m)

- Tải trọng gây nén xà gồ

qntc = Ttc. lxg = 2,392.1 = 2,392 (kN/m).

qntt = Ttt. lxg = 6,46.1 = 6,46 (kN/m).

    - Xác định khoảng cách cột chống xà gồ

Từ điều kiện bền ta có :

Mmax =

=>

Từ điều kiện võng ta có :

=>

Chọn khoảng cách cột chống bằng 125 cm .

-  Kiểm tra điều kiện chịu nén của xà gồ

Nhịp của xà gồ lxg = 100 cm.

Ứng suất trong xà gồ  :

- Tính toán cột chống

Tải trọng tính toán tác dụng lên cột chống.

N = qtt.lxg.L/(2.cos)  = 1292.1.1,5/(2.cos26,560 ) = 1083,3 (kG)

Chọn cột chống mã hiệu K-103 do Hòa Phát sản xuất

Như vậy, tổng tải trọng tác dụng lên cột chống xà gồ kể cả trọng lượng bản thân xà gồ là :

Pcc = 1083,3 + 13,6.1,1 = 1098,26 (kG)

Khả năng chịu lực của cột chống khi Lmax là 1900(kG) > Pcc. Như vậy cột chống đảm bảo điều kiện chịu lực.

- TỔ CHỨC THI CÔNG PHẦN THÂN CÔNG TRÌNH

Với đặc điểm công trình là nhà cao tầng (11 tầng), danh mục công việc của các tầng là giống nhau và có tính lặp lại. Do đó phần thân được thi công theo từng đợt , mỗi đợt 1 tầng. Trong mỗi đợt được chia thành nhiều phân đoạn khác nhau, phân đoạn thi công trong từng đợt được chia theo bước cột. Khối lượng thi công trong mỗi đợt, nhân công thực hiện trong mỗi đợt được thể hiện qua các bảng tính.

Công tác thi công bê tông phần thân chủ yếu các công tác sau:

- Công tác gia công lắp dựng cốt thép cột, vách.

- Công tác gia công lắp dựng ván khuôn cột, vách.

- Công tác đổ bê tông cột, vách.

- Công tác tháo ván khuôn cột, vách.

- Công tác gia công lắp dựng ván khuôn dầm, sàn, cầu thang.

- Công tác gia công lắp dựng cốt thép dầm, sàn, cầu thang.

- Công tác đổ bê tông dầm, sàn, cầu thang.

- Công tác tháo ván khuôn dầm, sàn, cầu thang

  - KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

    - Cột, vách thang máy

#### Bảng 5.1. Bảng thống kê khối lượng cột, vách thang máy

| Tầng | Cột, vách | Kích thước |  |  | Số lượng | Khối lượng BT | Khối lượng CT | Diện tích VK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b (m) | h (m) | H (m) |  | (m3) | (tấn) | (m2) |
| 1 | Biên | 0,4 | 0,6 | 2,8 | 21 | 14,112 | 2,117 | 117,600 |
|  | Giữa trục 3-4 | 0,6 | 0,6 | 2,8 | 10 | 10,080 | 1,512 | 67,200 |
|  | Giữa trục 2-5 | 0,6 | 0,8 | 2,8 | 10 | 13,440 | 2,016 | 78,400 |
|  | Vách TM | 0,2 | 8 | 3,3 | 2 | 10,560 | 1,584 | 97,680 |
| 2 | Biên | 0,4 | 0,6 | 2,8 | 21 | 14,112 | 2,117 | 117,600 |
|  | Giữa trục 3-4 | 0,6 | 0,6 | 2,8 | 10 | 10,080 | 1,512 | 67,200 |
|  | Giữa trục 2-5 | 0,6 | 0,8 | 2,8 | 10 | 13,440 | 2,016 | 78,400 |
|  | Vách TM | 0,2 | 8 | 3,3 | 2 | 10,560 | 1,584 | 97,680 |
| 3 | Biên | 0,4 | 0,6 | 2,8 | 21 | 14,112 | 2,117 | 117,600 |
|  | Giữa trục 3-4 | 0,6 | 0,6 | 2,8 | 10 | 10,080 | 1,512 | 67,200 |
|  | Giữa trục 2-5 | 0,6 | 0,8 | 2,8 | 10 | 13,440 | 2,016 | 78,400 |
|  | Vách TM | 0,2 | 8 | 3,3 | 2 | 10,560 | 1,584 | 97,680 |
| 4 | Biên | 0,4 | 0,55 | 2,8 | 21 | 12,936 | 1,940 | 111,720 |
|  | Giữa trục 3-4 | 0,5 | 0,6 | 2,8 | 10 | 8,400 | 1,260 | 61,600 |
|  | Giữa trục 2-5 | 0,6 | 0,7 | 2,8 | 10 | 11,760 | 1,764 | 72,800 |
|  | Vách TM | 0,2 | 8 | 3,3 | 2 | 10,560 | 1,584 | 97,680 |
| 5 | Biên | 0,4 | 0,55 | 2,8 | 21 | 12,936 | 1,940 | 111,720 |
|  | Giữa trục 3-4 | 0,5 | 0,6 | 2,8 | 10 | 8,400 | 1,260 | 61,600 |
|  | Giữa trục 2-5 | 0,6 | 0,7 | 2,8 | 10 | 11,760 | 1,764 | 72,800 |
|  | Vách TM | 0,2 | 8 | 3,3 | 2 | 10,560 | 1,584 | 97,680 |
| 6 | Biên | 0,4 | 0,55 | 2,8 | 21 | 12,936 | 1,940 | 111,720 |
|  | Giữa trục 3-4 | 0,5 | 0,6 | 2,8 | 10 | 8,400 | 1,260 | 61,600 |
|  | Giữa trục 2-5 | 0,6 | 0,7 | 2,8 | 10 | 11,760 | 1,764 | 72,800 |
|  | Vách TM | 0,2 | 8 | 3,3 | 2 | 10,560 | 1,584 | 97,680 |
| 7 | Biên | 0,4 | 0,5 | 2,8 | 21 | 11,760 | 1,764 | 105,840 |
|  | Giữa trục 3-4 | 0,5 | 0,5 | 2,8 | 10 | 7,000 | 1,050 | 56,000 |
|  | Giữa trục 2-5 | 0,6 | 0,6 | 2,8 | 10 | 10,080 | 1,512 | 67,200 |
|  | Vách TM | 0,2 | 8 | 3,3 | 2 | 10,560 | 1,584 | 97,680 |
| 8 | Biên | 0,4 | 0,5 | 2,8 | 21 | 11,760 | 1,764 | 105,840 |
|  | Giữa trục 3-4 | 0,5 | 0,5 | 2,8 | 10 | 7,000 | 1,050 | 56,000 |
|  | Giữa trục 2-5 | 0,6 | 0,6 | 2,8 | 10 | 10,080 | 1,512 | 67,200 |
|  | Vách TM | 0,2 | 8 | 3,3 | 2 | 10,560 | 1,584 | 97,680 |
| 9 | Biên | 0,4 | 0,5 | 2,8 | 21 | 11,760 | 1,764 | 105,840 |
|  | Giữa trục 3-4 | 0,5 | 0,5 | 2,8 | 10 | 7,000 | 1,050 | 56,000 |
|  | Giữa trục 2-5 | 0,6 | 0,6 | 2,8 | 10 | 10,080 | 1,512 | 67,200 |
|  | Vách TM | 0,2 | 8 | 3,3 | 2 | 10,560 | 1,584 | 97,680 |
| 10 | Biên | 0,4 | 0,4 | 2,8 | 21 | 9,408 | 1,411 | 94,080 |
|  | Giữa trục 3-4 | 0,4 | 0,5 | 2,8 | 10 | 5,600 | 0,840 | 50,400 |
|  | Giữa trục 2-5 | 0,5 | 0,6 | 2,8 | 10 | 8,400 | 1,260 | 61,600 |
|  | Vách TM | 0,2 | 8 | 3,3 | 2 | 10,560 | 1,584 | 97,680 |
| 11 | Biên | 0,4 | 0,4 | 2,8 | 21 | 9,408 | 1,411 | 94,080 |
|  | Giữa trục 3-4 | 0,4 | 0,5 | 2,8 | 10 | 5,600 | 0,840 | 50,400 |
|  | Giữa trục 2-5 | 0,5 | 0,6 | 2,8 | 10 | 8,400 | 1,260 | 61,600 |
|  | Vách TM | 0,2 | 8 | 3,3 | 2 | 10,560 | 1,584 | 97,680 |
| Tổng khối lượng |  |  |  |  |  | 461,680 | 69,252 | 3701,720 |

    - Dầm

#### Bảng 5.2. Bảng thống kê khối lượng dầm

| Tầng | Dầm | Kích thước |  |  | Số lượng | Khối lượng BT | Khối lượng CT | Diện tích VK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b (m) | h (m) | L (m) |  | (m3) | (tấn) | (m2) |
| 1-11 | 200x300 | 0,2 | 0,3 | 12,6 | 2 | 1,512 | 0,181 | 14,11 |
|  | 200x400 | 0,2 | 0,4 | 3,6 | 2 | 0,576 | 0,069 | 5,47 |
|  | 200x400 | 0,2 | 0,4 | 4 | 7 | 2,240 | 0,269 | 21,28 |
|  | 250x500 | 0,25 | 0,5 | 6,5 | 14 | 11,375 | 1,365 | 91,91 |
|  | 250x500 | 0,25 | 0,5 | 6,6 | 35 | 28,875 | 3,465 | 233,31 |
|  | 300x600 | 0,3 | 0,6 | 7,2 | 12 | 15,552 | 1,866 | 108,86 |
| Tổng khối lượng (11 tầng) |  |  |  |  |  | 661,43 | 79,3716 | 5224,43 |

    - Sàn

#### Bảng 5.3. Bảng thống kê khối lượng sàn

| Tầng | Ô sàn | Kích thước sàn (m) |  |  | Số lượng | Khối lượng BT | Khối lượng CT | Diện tích VK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L1 | L2 | Dày |  |  |  |  |
|  |  | (m) | (m) | (m) |  | (m3) | (Tấn) | (m2) |
| 1-11 | S1 | 6,6 | 7,2 | 0,12 | 8 | 45,619 | 3,650 | 353,06 |
|  | S2 | 6,5 | 6,6 | 0,12 | 8 | 41,184 | 3,295 | 317,50 |
|  | S3 | 4 | 6,6 | 0,12 | 4 | 12,672 | 1,014 | 95,25 |
|  | S4 | 4 | 6,6 | 0,12 | 2 | 6,336 | 0,507 | 47,63 |
|  | S5 | 6,5 | 6,6 | 0,12 | 3 | 15,444 | 1,236 | 119,06 |
|  | S6 | 6,5 | 7,2 | 0,12 | 1 | 5,616 | 0,449 | 43,44 |
|  | S7 | 3,6 | 6,6 | 0,12 | 1 | 2,851 | 0,228 | 21,27 |
|  | S8 | 5,5 | 6,6 | 0,12 | 1 | 4,356 | 0,348 | 33,34 |
|  | S9 | 2,4 | 3,3 | 0,12 | 2 | 1,901 | 0,152 | 13,12 |
|  | S10 | 1,4 | 2,2 | 0,12 | 2 | 0,739 | 0,059 | 4,49 |
|  | S11 | 2,6 | 6,6 | 0,12 | 1 | 2,059 | 0,165 | 14,92 |
| Tổng khối lượng (11 tầng) |  |  |  |  |  | 1526,55 | 122,124 | 11693,74 |

    - Cầu thang

#### Bảng 5.4.. Bảng thống kê khối lượng cầu thang

| Tầng | Cầu thang | Kích thước |  |  | Số lượng | Khối lượng BT | Khối lượng CT | Diện tích VK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b (m) | h (m) | L (m) |  | (m3) | (tấn) | (m2) |
| 1 | Bản thang | 1,5 | 0,1 | 3 | 6 | 2,700 | 0,216 | 30,60 |
|  | Bản CN | 1,5 | 0,1 | 3,3 | 3 | 1,485 | 0,119 | 16,83 |
|  | Dầm CN | 0,2 | 0,3 | 3,3 | 6 | 1,188 | 0,095 | 15,84 |
| 2-11 | Bản thang | 1,5 | 0,1 | 3 | 4 | 1,800 | 0,144 | 20,40 |
|  | Bản CN | 1,5 | 0,1 | 3,3 | 2 | 0,990 | 0,079 | 11,22 |
|  | Dầm CN | 0,2 | 0,3 | 3,3 | 4 | 0,792 | 0,095 | 7,39 |
| Tổng khối lượng (11 tầng) |  |  |  |  |  | 41,193 | 3,61224 | 453,39 |

  - TÍNH TOÁN VÀ CHỌN MÁY THI CÔNG

    - Chọn cần trục tháp

Với công trình nhà có 11 tầng, chiều cao công trình là 39,3 m ta chọn cần trục tháp để phục vụ thi công.

- Các thông số yêu cầu khi chọn cần trục tháp

+ Độ cao nâng vật cần thiết : Hyc = H + h1 + h2 + h3

Trong đó: H  - Độ cao lớn nhất của công trình H = 39,3 m

h1 – Khoảng cách an toàn h1 = 1,5 m

h2 – Chiều cao nâng vật h2 = 1,5 m

h3 – Chiều cao thiết bị treo buộc h3 = 2 m

- Hyc ≥ 39,3 + 1,5 + 1,5 + 2 = 44,3 m

+ Tầm với cần thiết :

Trong đó: L, B : chiều dài, chiều rộng công trình

S : khoảng cách từ cạnh công trình đến trục tháp

S ≥ ldg + 0,8 , với ldg là chiều rộng của dàn giáo xung quanh công trình = 1,5 m

S = 1,5 + 0,8 = 2,3 m

+ Tải trọng nâng thùng với dung tích  1m3 ( Qyc)

Trọng lượng của 1m3 là 2,5 tấn, trọng lượng của thùng là 0,25 tấn

Vậy Qyc ≥ 2,5+ 0,25 = 2,75 (tấn)

- Dựa vào các thông số trên ta chọn cần trục có mã hiệu: TOPKIT POTAIN 23B có các thông số:

+ Chiều cao nâng vật Hmax = 77m

+ Tầm với Rmax = 40 m; Rmin = 2,9 m

+ Sức trục Qmax = 12,5 T ; Qmin = 3,86 T

+ Bán kính đối trọng : 11,9 m

+ Chân đế rộng: 4,5 x 4,5 m

    - Chọn máy vân thăng

- Máy vân thăng chủ yếu sử dụng vận chuyển các vật liệu phục vụ cho công tác hoàn thiện như: bê tông, gạch, vữa, gạch ốp lát, …

Chọn vận thang TP5 (X-953) có các thông số kỹ thuật sau :

+ Sức nâng : Q = 0,5 tấn

+ Chiều cao nâng : H = 50 m

+ Vận tốc nâng : v = 0,7 m/s

+ Trọng lượng máy :  P = 5,7 kg

+ Công suất động cơ : 1,5 KW

- Năng suất của máy trong 1 ca làm việc : Q = n. Q0

Trong đó: Q0 = 0,5 tấn:  lực nâng máy

n : số lần nâng vật

với T = 8 giờ : thời gian làm việc 1 ca

Ktg = 0,85 : Hệ số sử dụng thời gian

Km = 0,85 : Hệ số sử dụng máy

tck = t1 + t2 + t3: Thời gian nâng, hạ, bốc, dỡ

t1 = t2 = 5 phút ( thời gian bốc và dỡ)

t3 = 2.H /v = 2.39,3/0,7 = 112,3 ( giây)

tck = 2.5.60 + 112,3 = 712,3 (giây)

- (lần)

- Q = 29.0,5 = 14,5 (tấn/ca)

    - Chọn máy đầm dùi

- Chọn máy đầm dùi ( thi công bê tông cột, dầm) mã hiệu D21 có các thông số kỹ thuật sau:

+ Thời gian đầm tại 1 vị trí : 30s

+ Bán kính tác dụng : 0,75 m

+ Năng suất đầm theo khối lượng bê tông : 4 m3/h

+ Năng suất đầm theo diện tích : 10 m2/h

+ Năng suất yêu cầu của máy : Wyc = T.Ktg.N = 8.0.85.4 = 27,2 m3/ca

Sô lượng máy đầm yêu cầu: n =  (máy) chọn 4 máy

    - Lựa chọn máy trộn bêtông và vữa:

Lượng bêtông dùng trong 1 ca lớn nhất cho công tác đổ bê tông lót móng Wmax = 37,66( m3)

Dựa vào điều kiện cường độ chọn máy trộn bêtông theo Wca  Wmax = 37,66(m3)

Sử dụng máy trộn bêtông tự do mã hiệu SB-30V có các thông số kỹ thuật sau:

+ Dung tích sản xuất :  Vb = 250 (lít)

+ Thời gian trộn 50 s/1 mẻ

+ Thời gian nạp liệu : 20 s

+ Thời gian xuất liệu : 20 s

+ Chu kỳ 1 mẻ trộn tCK = 90 s

+ Số lượt trộn trong 1h = 3600/90=40(lượt)

Năng suất trộn:

Q = VSX .Kxl.Ktg.Nck = 0,25 . 40 . 0,7 . 8 = 56 (m3/ca).

Chọn 1 máy trộn SB-30V để thi công công trình.

- LẬP TỔNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG

  - TÍNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

    - Công tác xây tường, bậc cầu thang

#### Bảng 6.1. Bảng thống kê khối lượng tường 200

| Tầng | Tường 200 | Kích thước |  |  | Số lượng | Thể tích 1 ck | Thế tích toàn bộ | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b (m) | h (m) | L (m) |  | (m3) | (m3) | (m3) |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 89,712 | 79,485 |
|  | Trục 1 | 0,2 | 2,8 | 33 | 1 | 18,480 | 18,480 |  |
|  | Trục 6 | 0,2 | 2,8 | 33 | 1 | 18,480 | 18,480 |  |
|  | Trục A | 0,2 | 2,8 | 24,2 | 1 | 13,552 | 13,552 |  |
|  | Trục B | 0,2 | 2,8 | 31,4 | 1 | 17,584 | 17,584 |  |
|  | Trục G | 0,2 | 2,8 | 31,4 | 1 | 17,584 | 17,584 |  |
|  | Trục 1' | 0,2 | 2,8 | 6,6 | 1 | 3,696 | 3,696 |  |
|  | Trục 5' | 0,2 | 2,8 | 6,6 | 1 | 3,696 | 3,696 |  |
|  | Trục 5' | 0,2 | 2,8 | 6,6 | 1 | 3,696 | 3,696 |  |
|  | Kho tài liệu | 0,2 | 2,8 | 20,4 | 1 | 11,424 | 11,424 |  |
|  | Trừ cửa, cửa sổ |  |  |  |  |  | 10,227 |  |
|  | Trục B-C | 0,2 | 2,5 | 4 | 2 | 2,000 | 4,000 |  |
|  | Trục C-F | 0,2 | 0,5 | 2,4 | 5 | 0,240 | 1,200 |  |
|  | Cửa sổ WC | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 4 | 0,090 | 0,360 |  |
|  | Cửa sổ CT | 0,2 | 1,85 | 1,4 | 1 | 0,518 | 0,518 |  |
|  | Trục A, G | 0,2 | 1,85 | 1,8 | 4 | 0,666 | 2,664 |  |
|  | Cửa chính | 0,2 | 2,75 | 1,8 | 1 | 0,990 | 0,990 |  |
|  | P.Phát điện | 0,2 | 2,75 | 0,9 | 1 | 0,495 | 0,495 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 74,592 | 59,348 |
|  | Trục 1 | 0,2 | 2,8 | 33 | 1 | 18,480 | 18,480 |  |
|  | Trục 6 | 0,2 | 2,8 | 33 | 1 | 18,480 | 18,480 |  |
|  | Trục A | 0,2 | 2,8 | 24,2 | 1 | 13,552 | 13,552 |  |
|  | Trục B | 0,2 | 2,8 | 31,4 | 1 | 17,584 | 17,584 |  |
|  | Trục G | 0,2 | 2,8 | 31,4 | 1 | 17,584 | 17,584 |  |
|  | Trục 1' | 0,2 | 2,8 | 6,6 | 1 | 3,696 | 3,696 |  |
|  | Trục 5' | 0,2 | 2,8 | 6,6 | 1 | 3,696 | 3,696 |  |
|  | Trừ cửa, cửa sổ |  |  |  |  |  | 15,244 |  |
|  | Trục B-F | 0,2 | 1,85 | 2,4 | 7 | 0,888 | 6,216 |  |
|  | Cửa sổ WC | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 4 | 0,090 | 0,360 |  |
|  | Cửa sổ CT | 0,2 | 1,85 | 1,4 | 1 | 0,518 | 0,518 |  |
|  | Cửa trục A | 0,2 | 2,75 | 1,8 | 1 | 0,990 | 0,990 |  |
|  | Trục A, G | 0,2 | 1,85 | 1,8 | 6 | 0,666 | 3,996 |  |
|  | Trục 5' | 0,2 | 1,85 | 3,2 | 1 | 1,184 | 1,184 |  |
|  | Cửa chính | 0,2 | 2,75 | 1,8 | 2 | 0,990 | 1,980 |  |
| 3-10 |  |  |  |  |  |  | 74,592 | 55,046 |
|  | Trục 1 | 0,2 | 2,8 | 33 | 1 | 18,480 | 18,480 |  |
|  | Trục 6 | 0,2 | 2,8 | 33 | 1 | 18,480 | 18,480 |  |
|  | Trục A | 0,2 | 2,8 | 24,2 | 1 | 13,552 | 13,552 |  |
|  | Trục B | 0,2 | 2,8 | 31,4 | 1 | 17,584 | 17,584 |  |
|  | Trục G | 0,2 | 2,8 | 31,4 | 1 | 17,584 | 17,584 |  |
|  | Trục 1' | 0,2 | 2,8 | 6,6 | 1 | 3,696 | 3,696 |  |
|  | Trục 5' | 0,2 | 2,8 | 6,6 | 1 | 3,696 | 3,696 |  |
|  | Trừ cửa, cửa sổ |  |  |  |  |  | 19,546 |  |
|  | Trục B-F | 0,2 | 1,85 | 2,4 | 8 | 0,888 | 7,104 |  |
|  | Cửa sổ WC | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 5 | 0,090 | 0,450 |  |
|  | Cửa sổ CT | 0,2 | 1,85 | 1,4 | 1 | 0,518 | 0,518 |  |
|  | Trục A, G | 0,2 | 1,85 | 1,8 | 8 | 0,666 | 5,328 |  |
|  | Trục 5' | 0,2 | 1,85 | 3,2 | 1 | 1,184 | 1,184 |  |
|  | Trục B | 0,2 | 1,85 | 1,8 | 2 | 0,666 | 1,332 |  |
|  | Cửa chính | 0,2 | 2,75 | 1,8 | 1 | 0,990 | 0,990 |  |
|  | Cửa kính trục A | 0,2 | 3,3 | 4 | 1 | 2,640 | 2,640 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 113,680 | 88,626 |
|  | Trục 1 | 0,2 | 2,8 | 33 | 1 | 18,480 | 18,480 |  |
|  | Trục 6 | 0,2 | 2,8 | 33 | 1 | 18,480 | 18,480 |  |
|  | Trục A | 0,2 | 2,8 | 24,2 | 1 | 13,552 | 13,552 |  |
|  | Trục B | 0,2 | 2,8 | 31,4 | 1 | 17,584 | 17,584 |  |
|  | Trục G | 0,2 | 2,8 | 31,4 | 1 | 17,584 | 17,584 |  |
|  | Trục 1' | 0,2 | 2,8 | 6,6 | 1 | 3,696 | 3,696 |  |
|  | Trục 5' | 0,2 | 2,8 | 6,6 | 1 | 3,696 | 3,696 |  |
|  | Hội trường | 0,2 | 2,8 | 69,8 | 1 | 39,088 | 39,088 |  |
|  | Trừ cửa, cửa sổ |  |  |  |  |  | 25,054 |  |
|  | Trục B-F | 0,2 | 1,85 | 2,4 | 8 | 0,888 | 7,104 |  |
|  | Cửa sổ WC | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 4 | 0,090 | 0,360 |  |
|  | Cửa sổ CT | 0,2 | 1,85 | 1,4 | 1 | 0,518 | 0,518 |  |
|  | Trục A, G | 0,2 | 1,85 | 1,8 | 6 | 0,666 | 3,996 |  |
|  | Trục 5' | 0,2 | 1,85 | 3,2 | 1 | 1,184 | 1,184 |  |
|  | Trục B | 0,2 | 1,85 | 1,8 | 2 | 0,666 | 1,332 |  |
|  | Cửa chính | 0,2 | 2,75 | 1,8 | 1 | 0,990 | 0,990 |  |
|  | Cửa hội trường | 0,2 | 2,75 | 1,8 | 7 | 0,990 | 6,930 |  |
|  | Cửa kính trục A | 0,2 | 3,3 | 4 | 1 | 2,640 | 2,640 |  |
| Mái | Xây thu hồi mái | 0,2 | 6,9 | 1,7 | 2 | 2,346 | 4,692 | 4,692 |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  | 287,197 |

#### Bảng 6.2. Bảng thống kê khối lượng tường 100

| Tầng | Tường 100 | Kích thước |  |  | Số lượng | Thể tích 1 ck | Thế tích toàn bộ | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | b (m) | h (m) | L (m) |  | (m3) | (m3) | (m3) |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 9,546 | 8,556 |
|  | Tường cầu thang | 0,1 | 3 | 4,6 | 3 | 1,380 | 4,140 |  |
|  | Tường WC | 0,1 | 3,18 | 17 | 1 | 5,406 | 5,406 |  |
|  | Trừ cửa, cửa sổ |  |  |  |  |  | 0,990 |  |
|  | Cửa WC | 0,1 | 2,75 | 0,9 | 4 | 0,248 | 0,990 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 38,219 | 35,249 |
|  | Tường cầu thang | 0,1 | 3 | 4,6 | 3 | 1,380 | 4,140 |  |
|  | Tường WC | 0,1 | 3,18 | 17 | 1 | 5,406 | 5,406 |  |
|  | P.Phục vụ | 0,1 | 2,8 | 23,7 | 1 | 6,636 | 6,636 |  |
|  | P.Nhân viên | 0,1 | 3,18 | 10,2 | 6 | 3,244 | 19,462 |  |
|  | Kho chứng từ | 0,1 | 3,18 | 8,1 | 1 | 2,576 | 2,576 |  |
|  | Trừ cửa, cửa sổ |  |  |  |  |  | 2,970 |  |
|  | Cửa WC | 0,1 | 2,75 | 0,9 | 4 | 0,248 | 0,990 |  |
|  | Cửa phòng | 0,1 | 2,75 | 0,9 | 8 | 0,248 | 1,980 |  |
| 3-10 |  |  |  |  |  |  | 60,975 | 53,550 |
|  | Tường cầu thang | 0,1 | 3 | 4,6 | 2 | 1,380 | 2,760 |  |
|  | Tường WC | 0,1 | 3,18 | 34,7 | 1 | 11,035 | 11,035 |  |
|  | Tường các phòng | 0,1 | 2,8 | 168,5 | 1 | 47,180 | 47,180 |  |
|  | Trừ cửa, cửa sổ |  |  |  |  |  | 7,425 |  |
|  | Cửa WC | 0,1 | 2,75 | 0,9 | 6 | 0,248 | 1,485 |  |
|  | Cửa phòng | 0,1 | 2,75 | 1,8 | 12 | 0,495 | 5,940 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 26,165 | 23,690 |
|  | Tường cầu thang | 0,1 | 3 | 4,6 | 2 | 1,380 | 2,760 |  |
|  | Tường WC | 0,1 | 3,18 | 17 | 1 | 5,406 | 5,406 |  |
|  | Tường các phòng | 0,1 | 3,18 | 56,6 | 1 | 17,999 | 17,999 |  |
|  | Trừ cửa, cửa sổ |  |  |  |  |  | 2,475 |  |
|  | Cửa WC | 0,1 | 2,75 | 0,9 | 4 | 0,248 | 0,990 |  |
|  | Cửa phòng | 0,1 | 2,75 | 1,8 | 3 | 0,495 | 1,485 |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  | 121,045 |

#### Bảng 6.3. Bảng thống kê khối lượng bậc cầu thang

| Tầng | Cầu thang | Kích thước bậc thang |  |  | Số bậc | Diện tích 1 bậc (m2) | Tổng diện tích (m2) | Tổng cộng (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dài (m) | Rộng(m) | Cao(m) |  |  |  |  |
| 1 | Cửa chính | 4 | 0,3 | 0,15 | 18 | 1,8 | 32,4 | 76,95 |
|  | CT 1 | 3,3 | 0,3 | 0,15 | 10 | 1,485 | 14,85 |  |
|  | CT 2 | 3,3 | 0,3 | 0,15 | 10 | 1,485 | 14,85 |  |
|  | CT 3 | 3,3 | 0,3 | 0,15 | 10 | 1,485 | 14,85 |  |
| 2-11 | CT 1 | 3,3 | 0,3 | 0,15 | 10 | 1,485 | 14,85 | 29,7 |
|  | CT 2 | 3,3 | 0,3 | 0,15 | 10 | 1,485 | 14,85 |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  | 106,65 |

    - Công tác trát

#### Bảng 6.4. Bảng thống kê khối lượng trát ngoài

| Tầng | Tường ngoài | Kích thước |  | Số cấu kiện | Diện tích 1 cấu kiện (m2) | Diện tích toàn bộ (m2) | Tổng cộng (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dài | Cao |  |  |  |  |
|  |  | (m) | (m) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 477,84 | 434,13 |
|  | Trục 1 | 33,4 | 3,3 | 1 | 110,22 | 110,22 |  |
|  | Trục 6 | 33,4 | 3,3 | 1 | 110,22 | 110,22 |  |
|  | Trục A | 24,6 | 3,3 | 1 | 81,18 | 81,18 |  |
|  | Trục B | 7,6 | 3,3 | 1 | 25,08 | 25,08 |  |
|  | Trục G | 31,8 | 3,3 | 1 | 104,94 | 104,94 |  |
|  | Trục 1', 5' | 7 | 3,3 | 2 | 23,1 | 46,2 |  |
|  | Trừ cửa, cửa sổ |  |  |  |  | 43,710 |  |
|  | Trục B-C | 4 | 2,5 | 2 | 10 | 20 |  |
|  | Trục C-F | 2,4 | 0,5 | 5 | 1,2 | 6 |  |
|  | Cửa sổ WC | 0,9 | 0,5 | 4 | 0,45 | 1,8 |  |
|  | Cửa sổ CT | 1,4 | 1,85 | 1 | 2,59 | 2,59 |  |
|  | Trục A, G | 1,8 | 1,85 | 4 | 3,33 | 13,32 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 477,84 | 411,52 |
|  | Trục 1 | 33,4 | 3,3 | 1 | 110,22 | 110,22 |  |
|  | Trục 6 | 33,4 | 3,3 | 1 | 110,22 | 110,22 |  |
|  | Trục A | 24,6 | 3,3 | 1 | 81,18 | 81,18 |  |
|  | Trục B | 7,6 | 3,3 | 1 | 25,08 | 25,08 |  |
|  | Trục G | 31,8 | 3,3 | 1 | 104,94 | 104,94 |  |
|  | Trục 1', 5' | 7 | 3,3 | 2 | 23,1 | 46,2 |  |
|  | Trừ cửa, cửa sổ |  |  |  |  | 66,320 |  |
|  | Trục B-F | 2,4 | 1,85 | 7 | 4,44 | 31,08 |  |
|  | Cửa sổ WC | 0,9 | 0,5 | 4 | 0,45 | 1,8 |  |
|  | Cửa sổ CT | 1,4 | 1,85 | 1 | 2,59 | 2,59 |  |
|  | Cửa trục A | 1,8 | 2,75 | 1 | 4,95 | 4,95 |  |
|  | Trục 5' | 3,2 | 1,85 | 1 | 5,92 | 5,92 |  |
|  | Trục A, G | 1,8 | 1,85 | 6 | 3,33 | 19,98 |  |
| 3-11 |  |  |  |  |  | 477,84 | 385,06 |
|  | Trục 1 | 33,4 | 3,3 | 1 | 110,22 | 110,22 |  |
|  | Trục 6 | 33,4 | 3,3 | 1 | 110,22 | 110,22 |  |
|  | Trục A | 24,6 | 3,3 | 1 | 81,18 | 81,18 |  |
|  | Trục B | 7,6 | 3,3 | 1 | 25,08 | 25,08 |  |
|  | Trục G | 31,8 | 3,3 | 1 | 104,94 | 104,94 |  |
|  | Trục 1', 5' | 7 | 3,3 | 2 | 23,1 | 46,2 |  |
|  | Trừ cửa, cửa sổ |  |  |  |  | 92,780 |  |
|  | Trục B-F | 2,4 | 1,85 | 8 | 4,44 | 35,52 |  |
|  | Cửa sổ WC | 0,9 | 0,5 | 5 | 0,45 | 2,25 |  |
|  | Cửa sổ CT | 1,4 | 1,85 | 1 | 2,59 | 2,59 |  |
|  | Trục A, G | 1,8 | 1,85 | 8 | 3,33 | 26,64 |  |
|  | Trục B | 1,8 | 1,85 | 2 | 3,33 | 6,66 |  |
|  | Trục 5' | 3,2 | 1,85 | 1 | 5,92 | 5,92 |  |
|  | Cửa kính trục A | 4 | 3,3 | 1 | 13,2 | 13,2 |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  | 4311,19 |

#### Bảng 6.5. Bảng thống kê khối lượng trát trong

| Tầng | Tường trong | Kích thước |  | Số cấu kiện | Diện tích 1 cấu kiện (m2) | Diện tích toàn bộ (m2) | Tổng cộng (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dài | Cao |  |  |  |  |
|  |  | (m) | (m) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 836,128 | 770,143 |
|  | Trục 1 | 32,6 | 2,8 | 1 | 91,28 | 91,28 |  |
|  | Trục 6 | 32,6 | 2,8 | 1 | 91,28 | 91,28 |  |
|  | Trục A | 23,8 | 2,8 | 1 | 66,64 | 66,64 |  |
|  | Trục B | 55,2 | 2,8 | 1 | 154,56 | 154,56 |  |
|  | Trục G | 31 | 2,8 | 1 | 86,8 | 86,8 |  |
|  | Trục 5 | 12,4 | 2,8 | 1 | 34,72 | 34,72 |  |
|  | Trục 1', 5' | 12,4 | 2,8 | 2 | 34,72 | 69,44 |  |
|  | Tường CT | 9,2 | 3,18 | 3 | 29,256 | 87,768 |  |
|  | Tường WC | 30 | 3,18 | 1 | 95,4 | 95,4 |  |
|  | Kho tài liệu | 20,8 | 2,8 | 1 | 58,24 | 58,24 |  |
|  | Trừ cửa, cửa sổ |  |  |  |  | 65,985 |  |
|  | Trục B-C | 4 | 2,5 | 2 | 10 | 20 |  |
|  | Trục C-F | 2,4 | 0,5 | 5 | 1,2 | 6 |  |
|  | Cửa sổ WC | 0,9 | 0,5 | 4 | 0,45 | 1,8 |  |
|  | Cửa sổ CT | 1,4 | 1,85 | 1 | 2,59 | 2,59 |  |
|  | Trục A, G | 1,8 | 1,85 | 4 | 3,33 | 13,32 |  |
|  | Trục B | 2,7 | 2,75 | 1 | 7,425 | 7,425 |  |
|  | Cửa kho | 1,8 | 2,75 | 1 | 4,95 | 4,95 |  |
|  | Cửa WC | 0,9 | 2,75 | 4 | 2,475 | 9,9 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 1312,38 | 1234,09 |
|  | Trục 1 | 32,6 | 2,8 | 1 | 91,28 | 91,28 |  |
|  | Trục 6 | 32,6 | 2,8 | 1 | 91,28 | 91,28 |  |
|  | Trục A | 23,8 | 2,8 | 1 | 66,64 | 66,64 |  |
|  | Trục B | 55,2 | 2,8 | 1 | 154,56 | 154,56 |  |
|  | Trục G | 31 | 2,8 | 1 | 86,8 | 86,8 |  |
|  | Trục 5 | 12,4 | 2,8 | 1 | 34,72 | 34,72 |  |
|  | Trục 1', 5' | 12,4 | 2,8 | 2 | 34,72 | 69,44 |  |
|  | Tường CT | 9,2 | 3,18 | 3 | 29,256 | 87,768 |  |
|  | Tường WC | 30 | 3,18 | 1 | 95,4 | 95,4 |  |
|  | Kho chứng từ | 14,6 | 3,18 | 1 | 46,428 | 46,428 |  |
|  | P.Phục vụ | 46,2 | 2,8 | 1 | 129,36 | 129,36 |  |
|  | P.Nhân viên | 18,8 | 3,18 | 6 | 59,784 | 358,704 |  |
|  | Trừ cửa, cửa sổ |  |  |  |  | 78,290 |  |
|  | Trục C-F | 2,4 | 0,5 | 7 | 1,2 | 8,4 |  |
|  | Cửa sổ WC | 0,9 | 0,5 | 4 | 0,45 | 1,8 |  |
|  | Cửa sổ CT | 1,4 | 1,85 | 1 | 2,59 | 2,59 |  |
|  | Trục 5' | 3,2 | 1,85 | 1 | 5,92 | 5,92 |  |
|  | Cửa trục A | 1,8 | 2,75 | 1 | 4,95 | 4,95 |  |
|  | Trục A, G | 1,8 | 1,85 | 6 | 3,33 | 19,98 |  |
|  | Trục B | 1,8 | 2,75 | 1 | 4,95 | 4,95 |  |
|  | Cửa phòng | 0,9 | 2,75 | 8 | 2,475 | 19,8 |  |
|  | Cửa WC | 0,9 | 2,75 | 4 | 2,475 | 9,9 |  |
| 3-10 |  |  |  |  |  | 1403,632 | 1254,332 |
|  | Trục 1 | 32,6 | 2,8 | 1 | 91,28 | 91,28 |  |
|  | Trục 6 | 32,6 | 2,8 | 1 | 91,28 | 91,28 |  |
|  | Trục A | 23,8 | 2,8 | 1 | 66,64 | 66,64 |  |
|  | Trục B | 55,2 | 2,8 | 1 | 154,56 | 154,56 |  |
|  | Trục G | 31 | 2,8 | 1 | 86,8 | 86,8 |  |
|  | Trục 5 | 12,4 | 2,8 | 1 | 34,72 | 34,72 |  |
|  | Trục 1', 5' | 12,4 | 2,8 | 2 | 34,72 | 69,44 |  |
|  | Tường CT | 9,2 | 3,18 | 2 | 29,256 | 58,512 |  |
|  | Tường WC | 42,8 | 2,8 | 1 | 119,84 | 119,84 |  |
|  | Các phòng | 225,2 | 2,8 | 1 | 630,56 | 630,56 |  |
|  | Trừ cửa, cửa sổ |  |  |  |  | 149,300 |  |
|  | Trục C-F | 2,4 | 0,5 | 8 | 1,2 | 9,6 |  |
|  | Cửa sổ WC | 0,9 | 0,5 | 5 | 0,45 | 2,25 |  |
|  | Cửa sổ CT | 1,4 | 1,85 | 1 | 2,59 | 2,59 |  |
|  | Cửa kình trục A | 4 | 3,3 | 1 | 13,2 | 13,2 |  |
|  | Trục 5' | 3,2 | 1,85 | 1 | 5,92 | 5,92 |  |
|  | Trục A, G | 1,8 | 1,85 | 8 | 3,33 | 26,64 |  |
|  | Trục B | 1,8 | 2,75 | 1 | 4,95 | 4,95 |  |
|  | Cửa phòng | 1,8 | 2,75 | 13 | 4,95 | 64,35 |  |
|  | Cửa WC | 0,9 | 2,75 | 8 | 2,475 | 19,8 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 1314,232 | 1191,392 |
|  | Trục 1 | 32,6 | 2,8 | 1 | 91,28 | 91,28 |  |
|  | Trục 6 | 32,6 | 2,8 | 1 | 91,28 | 91,28 |  |
|  | Trục A | 23,8 | 2,8 | 1 | 66,64 | 66,64 |  |
|  | Trục B | 55,2 | 2,8 | 1 | 154,56 | 154,56 |  |
|  | Trục G | 31 | 2,8 | 1 | 86,8 | 86,8 |  |
|  | Trục 5 | 12,4 | 2,8 | 1 | 34,72 | 34,72 |  |
|  | Trục 1', 5' | 12,4 | 2,8 | 2 | 34,72 | 69,44 |  |
|  | Tường CT | 9,2 | 3,18 | 2 | 29,256 | 58,512 |  |
|  | Tường WC | 30 | 3,18 | 1 | 95,4 | 95,4 |  |
|  | Tường hội trường | 137,2 | 2,8 | 1 | 384,16 | 384,16 |  |
|  | Các phòng | 21,6 | 2,8 | 3 | 60,48 | 181,44 |  |
|  | Trừ cửa, cửa sổ |  |  |  |  | 122,840 |  |
|  | Trục C-F | 2,4 | 0,5 | 8 | 1,2 | 9,6 |  |
|  | Cửa sổ WC | 0,9 | 0,5 | 5 | 0,45 | 2,25 |  |
|  | Cửa sổ CT | 1,4 | 1,85 | 1 | 2,59 | 2,59 |  |
|  | Cửa kình trục A | 4 | 3,3 | 1 | 13,2 | 13,2 |  |
|  | Trục 5' | 3,2 | 1,85 | 1 | 5,92 | 5,92 |  |
|  | Trục A, G | 1,8 | 1,85 | 6 | 3,33 | 19,98 |  |
|  | Trục B | 1,8 | 2,75 | 1 | 4,95 | 4,95 |  |
|  | Cửa phòng | 1,8 | 2,75 | 11 | 4,95 | 54,45 |  |
|  | Cửa WC | 0,9 | 2,75 | 4 | 2,475 | 9,9 |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  | 4449,957 |

    - Công tác lắp dựng cửa

#### Bảng 6.6. Bảng thống kê khối lượng cửa

| Tầng | Cấu kiện | Kích thước cửa |  | Số cấu kiện | Diện tích 1 cấu kiện (m2) | Tổng diện tích (m2) | Tổng cộng (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rộng | Cao |  |  |  |  |
|  |  | (m) | (m) |  |  |  |  |
| 1 | *Cửa đi |  |  |  |  | 39,8 | 63,51 |
|  | Trục BC | 4 | 2,5 | 2 | 10 | 20 |  |
|  | Cửa chính | 1,8 | 2,75 | 1 | 4,95 | 4,95 |  |
|  | P.Phát điện | 0,9 | 2,75 | 1 | 2,475 | 2,475 |  |
|  | Cửa WC | 0,9 | 2,75 | 4 | 2,475 | 9,9 |  |
|  | Kho tài liệu | 0,9 | 2,75 | 1 | 2,475 | 2,475 |  |
|  | *Cửa sổ |  |  |  |  | 23,71 |  |
|  | Trục A, G | 1,8 | 1,85 | 4 | 3,33 | 13,32 |  |
|  | Cửa sổ WC | 0,9 | 0,5 | 4 | 0,45 | 1,8 |  |
|  | Cửa sổ CT | 1,4 | 1,85 | 1 | 2,59 | 2,59 |  |
|  | Trục C-F | 2,4 | 0,5 | 5 | 1,2 | 6 |  |
| 2 | *Cửa đi |  |  |  |  | 42,075 | 103,445 |
|  | Cửa chính | 1,8 | 2,75 | 2 | 4,95 | 9,9 |  |
|  | Các phòng | 0,9 | 2,75 | 9 | 2,475 | 22,275 |  |
|  | Cửa WC | 0,9 | 2,75 | 4 | 2,475 | 9,9 |  |
|  | *Cửa sổ |  |  |  |  | 61,37 |  |
|  | Trục A, G | 1,8 | 1,85 | 6 | 3,33 | 19,98 |  |
|  | Cửa sổ WC | 0,9 | 0,5 | 4 | 0,45 | 1,8 |  |
|  | Cửa sổ CT | 1,4 | 1,85 | 1 | 2,59 | 2,59 |  |
|  | Trục B-F | 2,4 | 1,85 | 7 | 4,44 | 31,08 |  |
|  | Trục 5' | 3,2 | 1,85 | 1 | 5,92 | 5,92 |  |
| 3-10 | *Cửa đi |  |  |  |  | 79,2 | 165,32 |
|  | Cửa chính | 1,8 | 2,75 | 1 | 4,95 | 4,95 |  |
|  | Các phòng | 1,8 | 2,75 | 11 | 4,95 | 54,45 |  |
|  | Cửa WC | 0,9 | 2,75 | 8 | 2,475 | 19,8 |  |
|  | *Cửa sổ |  |  |  |  | 86,12 |  |
|  | Trục A, G | 1,8 | 1,85 | 8 | 3,33 | 26,64 |  |
|  | Cửa sổ WC | 0,9 | 0,5 | 5 | 0,45 | 2,25 |  |
|  | Cửa sổ CT | 1,4 | 1,85 | 1 | 2,59 | 2,59 |  |
|  | Trục B-F | 2,4 | 1,85 | 8 | 4,44 | 35,52 |  |
|  | Trục 5' | 3,2 | 1,85 | 1 | 5,92 | 5,92 |  |
|  | Cửa kính trục A | 4 | 3,3 | 1 | 13,2 | 13,2 |  |
| 11 | *Cửa đi |  |  |  |  | 79,2 | 158,21 |
|  | Cửa chính | 1,8 | 2,75 | 1 | 4,95 | 4,95 |  |
|  | Các phòng | 1,8 | 2,75 | 11 | 4,95 | 54,45 |  |
|  | Cửa WC | 0,9 | 2,75 | 8 | 2,475 | 19,8 |  |
|  | *Cửa sổ |  |  |  |  | 79,01 |  |
|  | Trục A, G | 1,8 | 1,85 | 6 | 3,33 | 19,98 |  |
|  | Cửa sổ WC | 0,9 | 0,5 | 4 | 0,45 | 1,8 |  |
|  | Cửa sổ CT | 1,4 | 1,85 | 1 | 2,59 | 2,59 |  |
|  | Trục B-F | 2,4 | 1,85 | 8 | 4,44 | 35,52 |  |
|  | Trục 5' | 3,2 | 1,85 | 1 | 5,92 | 5,92 |  |
|  | Cửa kính trục A | 4 | 3,3 | 1 | 13,2 | 13,2 |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  | 490,485 |

    - Công tác ốp lát gạch

#### Bảng 6.7. Bảng thống kê khối lượng lát gạch men, gạch chống trượt WC

| Tầng | Cấu kiện | Kích thước |  | Số cấu kiện | Diện tích 1 cấu kiện (m2) | Tổng diện tích (m2) | Tổng cộng (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dài | Rộng |  |  |  |  |
|  |  | (m) | (m) |  |  |  |  |
| 2 | Sàn | 38,8 | 30,6 | 1 | 1139,76 | 1139,76 | 1084,14 |
|  | Trừ sàn |  |  |  |  | 55,62 |  |
|  | Cầu thang | 4,6 | 3,3 | 3 | 15,18 | 45,54 |  |
|  | Thang máy | 2,4 | 2,1 | 2 | 5,04 | 10,08 |  |
| 3-11 | Sàn | 38,8 | 30,6 | 1 | 1139,76 | 1139,76 |  |
|  | Trừ sàn |  |  |  |  | 40,44 | 1099,32 |
|  | Cầu thang | 4,6 | 3,3 | 2 | 15,18 | 30,36 |  |
|  | Thang máy | 2,4 | 2,1 | 2 | 5,04 | 10,08 |  |
| 4-10 | Sàn | 38,8 | 30,6 | 1 | 1139,76 | 1139,76 |  |
|  | Trừ sàn |  |  |  |  | 40,44 |  |
|  | Cầu thang | 4,6 | 3,3 | 2 | 15,18 | 30,36 |  |
|  | Thang máy | 2,4 | 2,1 | 2 | 5,04 | 10,08 | 1099,32 |
| 11 | Sàn | 38,8 | 30,6 | 1 | 1139,76 | 1139,76 |  |
|  | Trừ sàn |  |  |  |  | 40,44 |  |
|  | Cầu thang | 4,6 | 3,3 | 2 | 15,18 | 30,36 |  |
|  | Thang máy | 2,4 | 2,1 | 2 | 5,04 | 10,08 |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  | 3282,78 |

#### Bảng 6.8. Bảng thống kê khối lượng ốp tường WC

| Tầng | Cấu kiện | Kích thước |  | Số cấu kiện | Diện tích 1 cấu kiện (m2) | Tổng diện tích (m2) | Tổng cộng (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dài | Cao |  |  |  |  |
|  |  | (m) | (m) |  |  |  |  |
| 1-2 | Tường WC | 13 | 1,5 | 1 | 19,5 | 19,5 | 16,8 |
|  | Trừ cửa | 0,9 | 1,5 | 2 | 1,35 | 2,7 |  |
| 3 | Tường WC | 26 | 1,5 | 1 | 39 | 39 | 52,8 |
|  | WC GĐ | 6,4 | 1,5 | 2 | 9,6 | 19,2 |  |
|  | Trừ cửa | 0,9 | 1,5 | 4 | 1,35 | 5,4 |  |
| 4-10 | Tường WC | 26 | 1,5 | 1 | 39 | 39 | 36,3 |
|  | Trừ cửa | 0,9 | 1,5 | 2 | 1,35 | 2,7 |  |
| 11 | Tường WC | 13 | 1,5 | 1 | 19,5 | 19,5 | 16,8 |
|  | Trừ cửa | 0,9 | 1,5 | 2 | 1,35 | 2,7 |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  | 122,7 |

#### Bảng 6.9. Bảng thống kê khối lượng ốp granite cầu thang

| Tầng | Cầu thang | Kích thước bậc thang |  |  | Số bậc | Diện tích 1 bậc (m2) | Tổng diện tích (m2) | Tổng cộng (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dài(m) | Rộng(m) | Cao(m) |  |  |  |  |
| 1 | Cửa chính | 4 | 0,3 | 0,15 | 18 | 1,8 | 32,4 | 76,95 |
|  | CT 1 | 3,3 | 0,3 | 0,15 | 10 | 1,485 | 14,85 |  |
|  | CT 2 | 3,3 | 0,3 | 0,15 | 10 | 1,485 | 14,85 |  |
|  | CT 3 | 3,3 | 0,3 | 0,15 | 10 | 1,485 | 14,85 |  |
| 2-11 | CT 1 | 3,3 | 0,3 | 0,15 | 10 | 1,485 | 14,85 | 29,7 |
|  | CT 2 | 3,3 | 0,3 | 0,15 | 10 | 1,485 | 14,85 |  |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |  | 106,65 |

#### Bảng 6.10. Bảng thống kê khối lượng lan can cầu thang

| Tầng | Chiều dài lan can (m) |
| --- | --- |
| 1 | 32,6 |
| 2 | 21,6 |
| 3 | 14,4 |
| 4 | 14,4 |
| 5 | 14,4 |
| 6 | 14,4 |
| 7 | 14,4 |
| 8 | 14,4 |
| 9 | 14,4 |
| 10 | 14,4 |
| 11 | 14,4 |
| Tổng cộng: | 183,8 |

    - Công tác mái

#### Bảng 6.11. Bảng khối lượng lợp mái

| Tầng | Cấu kiện | Kích thước |  | Số cấu kiện | Diện tích 1 cấu kiện (m2) | Tổng diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dài (m) | Rộng (m) |  |  |  |
| Mái | Mái | 27,5 | 19,8 | 1 | 544,5 | 544,5 |

#### Bảng 6.12. Bảng khối lượng xà gồ, vì kèo mái

| Tầng | Cấu kiện | Kích thước |  | Số cấu kiện | Khối lượng 1 cấu kiện (tấn) | Tổng khối lượng (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dài (m) | Smặt cắt (m2) |  |  |  |
| Mái | Xà gồ thép | 9,9 | 0,00044 | 20 | 0,0344 | 0,689 |
|  | Vì kèo thép | 27,5 | 0,00126 | 17 | 0,2720 | 4,624 |
| Tổng |  |  |  |  |  | 5,313 |

  - THỐNG KÊ TOÀN BỘ KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH

#### Bảng 6.13. Bảng hao phí nhân công toàn công trình

| S T T | TÊN CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐỊNH MỨC |  | HAO PHÍ | BIÊN CHẾ |  | THỜI GIAN (ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MHĐM | NC | NC | NC | Máy |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| I | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuẩn bị mặt bằng | m2 | 1195,92 |  |  |  | 10 |  | 5 |
| II | PHẦN NGẦM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thi công ép cọc | 100m | 81,675 | AC.26221 | 22,1 | 18,05 | 20 | 2 | 98 |
| 3 | Đào đất bằng máy | m3 | 1664,89 | AB.25313 |  |  | 6 | 1 | 3 |
| 4 | Đào đất bằng thủ công | m3 | 159,22 | AB.11432 | 0,77 | 122,60 | 20 |  | 6 |
| 5 | Đập đầu cọc | m3 | 13,37 | AA.22310 | 0,72 | 9,62 | 9 |  | 1 |
| 6 | Đổ bê tông lót | m3 | 37,66 | AF.11122 |  |  | 12 | 1 | 1 |
| 7 | GCLD cốt thép móng | Tấn | 30,11 | AF.61120 | 8,34 | 251,13 | 59 |  | 4 |
| 8 | GCLD VK móng | 100m2 | 8,83 | AF.86211 | 19,95 | 176,15 | 41 |  | 4 |
| 9 | Đổ Bêtông móng | m3 | 414,05 | AF.31125 |  |  | 12 | 1 | 4 |
| 10 | Tháo dỡ ván khuôn móng | 100m2 | 8,83 | AF.86211 | 8,55 | 75,49 | 17 |  | 4 |
| 11 | Lấp đất hố móng | m3 | 1018,74 | AB.13113 |  |  | 12 | 1 | 2 |
| 12 | Đổ bê tông nền | m3 | 358,78 | AF.36123 |  |  | 12 | 1 | 2 |
| III | PHẦN THÂN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tầng 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Gia công thép cột, vách | Tấn | 7,23 | AF.61431 | 3,39 | 24,52 | 12 |  | 2 |
| 14 | Lắp dựng thép cột, vách | Tấn | 7,23 | AF.61431 | 5,09 | 36,78 | 18 |  | 2 |
| 15 | GCLD VK cột, vách | 100m2 | 3,61 | AF.82111 | 26,80 | 96,70 | 48 |  | 2 |
| 16 | Đổ bê tông cột, vách | m3 | 48,19 | AF.32235 |  |  | 15 | 1 | 1 |
| 17 | Tháo dỡ VK cột, vách | 100m2 | 3,61 | AF.82111 | 11,48 | 41,44 | 40 |  | 1 |
| 18 | GCLD VK dầm, sàn, CT |  | 16,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | 100m2 | 4,75 | AF.86311 | 16,10 | 76,47 | 40 |  | 5 |
|  | Sàn | 100m2 | 10,63 | AF.86111 | 14,00 | 148,83 |  |  |  |
|  | Cầu thang | 100m2 | 0,63 | AF.86111 | 14,00 | 8,86 |  |  |  |
| 19 | GC thép dầm, sàn, CT |  | 18,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | Tấn | 7,22 | AF.61531 | 3,64 | 26,26 | 40 |  | 2 |
|  | Sàn | Tấn | 11,10 | AF.61721 | 4,36 | 48,45 |  |  |  |
|  | Cầu thang | Tấn | 0,43 | AF.61821 | 5,76 | 2,48 |  |  |  |
| 20 | LD thép dầm, sàn, CT |  | 18,75 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | Tấn | 7,22 | AF 61531 | 5,46 | 39,40 | 40 |  | 3 |
|  | Sàn | Tấn | 11,10 | AF.61721 | 6,55 | 72,68 |  |  |  |
|  | Cầu thang | Tấn | 0,43 | AF.61821 | 8,65 | 3,72 |  |  |  |
| 21 | Đổ bê tông dầm, sàn, CT | m3 | 204,28 | AF.32315 |  |  | 15 | 1 | 1 |
| 22 | Tháo dỡ VK dầm, sàn, CT |  | 16,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | 100m2 | 4,75 | AF.86311 | 6,90 | 32,77 | 30 |  | 3 |
|  | Sàn | 100m2 | 10,63 | AF.86111 | 6,00 | 63,78 |  |  |  |
|  | Cầu thang | 100m2 | 0,63 | AF.86111 | 6,00 | 3,80 |  |  |  |
|  | Tầng 4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Gia công thép cột, vách | Tấn | 6,55 | AF.61431 | 3,39 | 22,21 | 12 |  | 2 |
| 24 | Lắp dựng thép cột, vách | Tấn | 6,55 | AF.61431 | 5,09 | 33,32 | 18 |  | 2 |
| 25 | GCLD VK cột, vách | 100m2 | 3,44 | AF.82111 | 26,80 | 92,12 | 48 |  | 2 |
| 26 | Đổ bê tông cột, vách | m3 | 43,66 |  |  |  | 15 | 1 | 1 |
| 27 | Tháo dỡ VK cột, vách | 100m2 | 3,44 | AF.82111 | 11,48 | 39,48 | 40 |  | 1 |
| 30 | GCLD VK dầm, sàn, CT |  | 15,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | 100m2 | 4,75 | AF.86311 | 16,10 | 76,47 | 40 |  | 5 |
|  | Sàn | 100m2 | 10,63 | AF.86111 | 14,00 | 148,83 |  |  |  |
|  | Cầu thang | 100m2 | 0,39 | AF.86111 | 14,00 | 5,46 |  |  |  |
| 28 | GC thép dầm, sàn, CT |  | 18,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | Tấn | 7,22 | AF 61531 | 3,64 | 26,26 | 40 |  | 2 |
|  | Sàn | Tấn | 11,10 | AF.61721 | 4,36 | 48,45 |  |  |  |
|  | Cầu thang | Tấn | 0,32 | AF.61821 | 5,76 | 1,83 |  |  |  |
| 29 | LD thép dầm, sàn, CT |  | 18,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | Tấn | 7,22 | AF 61531 | 5,46 | 39,40 | 40 |  | 3 |
|  | Sàn | Tấn | 11,10 | AF.61721 | 6,55 | 72,68 |  |  |  |
|  | Cầu thang | Tấn | 0,32 | AF.61821 | 8,65 | 2,75 |  |  |  |
| 31 | Đổ bê tông dầm, sàn | m3 | 202,49 |  |  |  | 15 | 1 | 1 |
| 32 | Tháo dỡ VK dầm, sàn, CT |  | 15,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | 100m2 | 4,75 | AF.86311 | 6,90 | 32,77 | 24 |  | 4 |
|  | Sàn | 100m2 | 10,63 | AF.86111 | 6,00 | 63,78 |  |  |  |
|  | Cầu thang | 100m2 | 0,39 | AF.86111 | 6,00 | 2,34 |  |  |  |
|  | Tầng 7-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Gia công thép cột, vách | Tấn | 5,91 | AF.61431 | 3,39 | 20,05 | 12 |  | 2 |
| 34 | Lắp dựng thép cột, vách | Tấn | 5,91 | AF.61431 | 5,09 | 30,07 | 18 |  | 2 |
| 35 | GCLD VK cột, vách | 100m2 | 3,27 | AF.82111 | 26,80 | 87,55 | 48 |  | 2 |
| 36 | Đổ bê tông cột, vách | m3 | 39,40 |  |  |  | 15 | 1 | 1 |
| 37 | Tháo dỡ VK cột, vách | 100m2 | 3,27 | AF.82111 | 11,48 | 37,52 | 40 |  | 1 |
| 38 | GCLD VK dầm, sàn, CT |  | 15,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | 100m2 | 4,75 | AF.86311 | 16,10 | 76,47 | 40 |  | 5 |
|  | Sàn | 100m2 | 10,63 | AF.86111 | 14,00 | 148,83 |  |  |  |
|  | Cầu thang | 100m2 | 0,39 | AF.86111 | 14,00 | 5,46 |  |  |  |
| 39 | GC thép dầm, sàn, CT |  | 18,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | Tấn | 7,22 | AF 61531 | 3,64 | 26,26 | 40 |  | 2 |
|  | Sàn | Tấn | 11,10 | AF.61721 | 4,36 | 48,45 |  |  |  |
|  | Cầu thang | Tấn | 0,32 | AF.61821 | 5,76 | 1,83 |  |  |  |
| 40 | LD thép dầm, sàn, CT |  | 18,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | Tấn | 7,22 | AF 61531 | 5,46 | 39,40 | 40 |  | 3 |
|  | Sàn | Tấn | 11,10 | AF.61721 | 6,55 | 72,68 |  |  |  |
|  | Cầu thang | Tấn | 0,32 | AF.61821 | 8,65 | 2,75 |  |  |  |
| 41 | Đổ bê tông dầm, sàn | m3 | 204,28 |  |  |  | 15 | 1 | 1 |
| 42 | Tháo dỡ VK dầm, sàn, CT |  | 15,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | 100m2 | 4,75 | AF.86311 | 6,90 | 32,77 | 24 |  | 4 |
|  | Sàn | 100m2 | 10,63 | AF.86111 | 6,00 | 63,78 |  |  |  |
|  | Cầu thang | 100m2 | 0,39 | AF.86111 | 6,00 | 2,34 |  |  |  |
|  | Tầng 10-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Gia công thép cột, vách | Tấn | 5,10 | AF.61431 | 3,39 | 17,28 | 12 |  | 2 |
| 44 | Lắp dựng thép cột, vách | Tấn | 5,10 | AF.61431 | 5,09 | 25,92 | 18 |  | 2 |
| 45 | GCLD VK cột, vách | 100m2 | 3,04 | AF.82111 | 26,80 | 81,40 | 48 |  | 2 |
| 46 | Đổ bê tông cột, vách | m3 | 33,97 |  |  |  | 15 | 1 | 1 |
| 47 | Tháo dỡ VK cột, vách | 100m2 | 3,04 | AF.82111 | 11,48 | 34,88 | 40 |  | 1 |
| 48 | GCLD VK dầm, sàn, CT |  | 15,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | 100m2 | 4,75 | AF.86311 | 16,10 | 76,47 | 40 |  | 5 |
|  | Sàn | 100m2 | 10,63 | AF.86111 | 14,00 | 148,83 |  |  |  |
|  | Cầu thang | 100m2 | 0,39 | AF.86111 | 14,00 | 5,46 |  |  |  |
| 49 | GC thép dầm, sàn, CT |  | 18,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | Tấn | 7,22 | AF 61531 | 3,64 | 26,26 | 40 |  | 2 |
|  | Sàn | Tấn | 11,10 | AF.61721 | 4,36 | 48,45 |  |  |  |
|  | Cầu thang | Tấn | 0,32 | AF.61821 | 5,76 | 1,83 |  |  |  |
| 50 | LD thép dầm, sàn, CT |  | 18,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | Tấn | 7,22 | AF 61531 | 5,46 | 39,40 | 40 |  | 3 |
|  | Sàn | Tấn | 11,10 | AF.61721 | 6,55 | 72,68 |  |  |  |
|  | Cầu thang | Tấn | 0,32 | AF.61821 | 8,65 | 2,75 |  |  |  |
| 51 | Đổ bê tông dầm, sàn | m3 | 204,28 |  |  |  | 15 | 1 | 1 |
| 52 | Tháo dỡ VK dầm, sàn, CT |  | 15,77 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dầm | 100m2 | 4,75 | AF.86311 | 6,90 | 32,77 | 24 |  | 4 |
|  | Sàn | 100m2 | 10,63 | AF.86111 | 6,00 | 63,78 |  |  |  |
|  | Cầu thang | 100m2 | 0,39 | AF.86111 | 6,00 | 2,34 |  |  |  |
| IV | PHẦN HOÀN THIỆN |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tầng 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Xây tường + bậc cấp |  | 95,74 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc cầu thang | m3 | 7,70 | AE.28114 | 0,36 | 2,77 | 20 |  | 11 |
|  | Tường 200 | m3 | 79,49 | AE.22224 | 1,97 | 156,59 |  |  |  |
|  | Tường 100 | m3 | 8,56 | AE.22124 | 2,43 | 20,79 |  |  |  |
| 54 | Lắp hệ thống điện nước |  |  |  |  |  | 6 |  | 11 |
| 55 | Trát tường trong | m2 | 770,14 | AK.21224 | 0,20 | 154,03 | 22 |  | 7 |
| 56 | Bả matic trong | m2 | 770,14 | AK.82711 | 0,30 | 231,04 | 32 |  | 7 |
| 57 | Gạch ốp tường WC | m2 | 16,80 | AK.31130 | 0,55 | 9,24 | 14 |  | 1 |
|  | Ốp lát gạch chống trượt | m2 | 23,76 | AK51220 | 0,18 | 4,28 |  |  |  |
| 58 | Sơn vôi tường trong | m2 | 770,14 | AK.84112 | 0,07 | 53,91 | 8 |  | 7 |
| 59 | Ốp granite cầu thang | m2 | 76,95 | AK.43210 | 2,77 | 213,15 | 13 |  | 16 |
| 60 | Lắp đặt cửa nhôm kính | m2 | 63,51 | AH.32111 | 0,40 | 25,40 | 8 |  | 3 |
| 61 | Lắp đặt thiết bị điện nước |  |  |  |  |  | 8 |  | 3 |
| 62 | Lắp đặt lan can | m | 32,60 | AI.63211 | 0,40 | 13,04 | 13 |  | 1 |
|  | Tầng 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Xây tường + bậc cấp |  | 97,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc cầu thang | m3 | 2,97 | AE.28114 | 0,36 | 1,07 | 20 |  | 11 |
|  | Tường 200 | m3 | 59,35 | AE.22224 | 1,97 | 116,92 |  |  |  |
|  | Tường 100 | m3 | 35,25 | AE.22124 | 2,43 | 85,66 |  |  |  |
| 64 | Lắp hệ thống điện nước |  |  |  |  |  | 6 |  | 11 |
| 65 | Trát tường trong | m2 | 1234,09 | AK.21224 | 0,20 | 246,82 | 22 |  | 11 |
| 66 | Bả matic trong | m2 | 1234,09 | AK.82711 | 0,30 | 370,23 | 32 |  | 11 |
| 67 | Gạch ốp tường WC | m2 | 16,80 | AK.31130 | 0,55 | 9,24 | 18 |  | 11 |
|  | Lát gạch men, g.chống trượt | m2 | 1084,14 | AK51220 | 0,18 | 195,15 |  |  |  |
| 68 | Sơn vôi tường trong | m2 | 1234,09 | AK.84112 | 0,07 | 86,39 | 8 |  | 11 |
| 69 | Ốp granite cầu thang | m2 | 29,70 | AK.43210 | 2,77 | 82,27 | 13 |  | 6 |
| 70 | Lắp đặt cửa nhôm kính | m2 | 103,45 | AH.32111 | 0,40 | 41,38 | 8 |  | 5 |
| 71 | Lắp đặt thiết bị điện nước |  |  |  | 0,30 |  | 8 |  | 3 |
| 72 | Lắp đặt lan can | m | 21,60 | AI.63211 | 0,40 | 8,64 | 8 |  | 1 |
|  | Tầng 3-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Xây tường + bậc cấp |  | 111,57 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc cầu thang | m3 | 2,97 | AE.28114 | 0,36 | 1,07 | 20 |  | 11 |
|  | Tường 200 | m3 | 55,05 | AE.22224 | 1,97 | 108,44 |  |  |  |
|  | Tường 100 | m3 | 53,55 | AE.22124 | 2,43 | 130,13 |  |  |  |
| 74 | Lắp hệ thống điện nước |  |  |  |  |  | 6 |  | 11 |
| 75 | Trát tường trong | m2 | 1254,33 | AK.21224 | 0,20 | 250,87 | 22 |  | 11 |
| 76 | Bả matic trong | m2 | 1254,33 | AK.82711 | 0,30 | 376,30 | 32 |  | 11 |
| 77 | Gạch ốp tường WC | m2 | 36,30 | AK.31130 | 0,55 | 19,97 | 18 |  | 11 |
|  | Lát gạch men, g.chống trượt | m2 | 1099,32 | AK51220 | 0,18 | 197,88 |  |  |  |
| 78 | Sơn vôi tường trong | m2 | 1254,33 | AK.84112 | 0,07 | 87,80 | 8 |  | 11 |
| 79 | Ốp granite cầu thang | m2 | 29,70 | AK.43210 | 2,77 | 82,27 | 13 |  | 6 |
| 80 | Lắp đặt cửa nhôm kính | m2 | 165,32 | AH.32111 | 0,40 | 66,13 | 8 |  | 8 |
| 81 | Lắp đặt thiết bị điện nước |  |  |  | 0,30 |  | 8 |  | 3 |
| 82 | Lắp đặt lan can | m | 14,40 | AI.63211 | 0,40 | 5,76 | 5 |  | 1 |
|  | Tầng 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Xây tường + bậc cấp |  | 115,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bậc cầu thang | m3 | 2,97 | AE.28114 | 0,36 | 1,07 | 20 |  | 11 |
|  | Tường 200 | m3 | 88,63 | AE.22224 | 1,97 | 174,59 |  |  |  |
|  | Tường 100 | m3 | 23,69 | AE.22124 | 2,43 | 57,57 |  |  |  |
| 84 | Lắp hệ thống điện nước |  |  |  |  |  | 6 |  | 11 |
| 85 | Trát tường trong | m2 | 1191,39 | AK.21224 | 0,20 | 238,28 | 22 |  | 11 |
| 86 | Bả matic trong | m2 | 1191,39 | AK.82711 | 0,30 | 357,42 | 32 |  | 11 |
| 87 | Gạch ốp tường WC | m2 | 16,80 | AK.31130 | 0,55 | 9,24 | 18 |  | 11 |
|  | Lát gạch men, g.chống trượt | m2 | 1099,32 | AK51220 | 0,18 | 197,88 |  |  |  |
| 88 | Sơn vôi tường trong | m2 | 1191,39 | AK.84112 | 0,07 | 83,40 | 8 |  | 11 |
| 89 | Ốp granite cầu thang | m2 | 29,70 | AK.43210 | 2,77 | 82,27 | 13 |  | 6 |
| 90 | Lắp đặt cửa nhôm kính | m2 | 158,21 | AH.32111 | 0,40 | 63,28 | 8 |  | 8 |
| 91 | Lắp đặt thiết bị điện nước |  |  |  |  |  | 8 |  | 3 |
| 92 | Lắp đặt lan can | m | 14,40 | AI.63211 | 0,40 | 5,76 | 5 |  | 1 |
| 93 | Trát tường ngoài | m2 | 4311,19 | AK.21220 | 0,26 | 1120,91 | 26 |  | 38 |
| 94 | Bả matic ngoài | m2 | 4311,19 | AK.82511 | 0,30 | 1293,36 | 32 |  | 38 |
| 95 | Sơn vôi tường ngoài | m2 | 4311,19 | AK.84224 | 0,07 | 314,72 | 8 |  | 38 |
| V | PHẦN MÁI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Quét chống thấm mái | m2 | 1195,92 | AK.81120 | 0,04 | 45,44 | 20 |  | 2 |
| 97 | Láng vữa tạo dốc | m2 | 1195,92 | AK.41113 | 0,07 | 81,32 | 20 |  | 4 |
| 98 | Lát gạch chống nóng | m2 | 1195,92 | AK.54210 | 0,17 | 203,31 | 20 |  | 10 |
| 99 | Xây tường thu hồi mái | m3 | 4,69 | AE.22224 | 1,97 | 9,24 | 10 |  | 1 |
| 100 | Lắp dựng vì kèo thép | Tấn | 4,62 | AI.61122 | 6,00 | 27,74 | 10 |  | 3 |
|  | Lắp dựng xà gồ | Tấn | 0,69 | AI.61131 | 2,73 | 1,88 |  |  |  |
| 101 | Lợp mái | 100m2 | 5,45 | AK.11110 | 10,20 | 55,54 | 10 |  | 5 |
| 102 | Vệ sinh bàn giao công trình |  |  |  |  |  | 10 |  | 11 |

- AN TOÀN LAO ĐỘNG

  - AN TOÀN LAO ĐỘNG

Bảo hộ lao động là một công tác rất quan trọng, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, hạn chế rủi ro trên cơ sở đảm bảo vệ sinh, an toàn trong sản xuất. Để thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, tất cả các cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, người sử dụng lao động và người lao động không những phải chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách về bảo hộ lao động đã quy định, các quy trình quy phạm, tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy mà còn cần am hiểu những kiến thức khoa học về bảo hộ lao động trong lĩnh vực xây dựng.

  - BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG

Công tác an toàn lao động trong quá trình sản xuất cho người và bảo đảm an toàn cho cho thiết bị máy móc là công tác quan tâm hàng đầu của người trực tiếp chỉ huy thi công.

    - Mục tiêu của công tác an toàn:

- Thực hiện đầy đủ nội quy an toàn cá nhân - trang thiết bị - phương tiện tham gia

vào sản xuất, phải có các chứng chỉ giấy phép do cơ quan thanh tra kỹ thuật an toàn thiết bị cấp.

- Bằng mọi biện pháp, thực hiện phòng ngừa tai nạn hữa hiện cho các công việc, đảm bảo không để xảy ra cá vụ việc tai nạn đáng tiếc trong sản xuất.

- Giữ gìn môi trường chung trên toàn công trường: sạch, gọn, ngăn nắp, không đổ các chất phế thải sau sản xuất củng như trong sinh hoạt sai quy định và ngăn cấm cá chất độc hại cấm dùng làm ảnh hưởng xấu tới môi truờng.

- Trang bị đầy đủ các phương tiện P.C.C.C. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa  (chú trọng huấn luyện sửa đổi các tập quán thói quen trong sinh hoạt, trong sản xuất ). Tuân thủ nội quy các khu vực kho tàng, bến bãi và nơi sản xuất.

- Chấp hành đầy đủ pháp lệnh bảo hộ lao động, nội quy làm việc an toàn.

    - Biện pháp quản lý, điều hành an toàn.

Hàng ngày thu thập tin tức - xử lý các tin tức thông tin kịp thời, báo cáo truyền đạt các tin tức về : Ðiều kiện làm việc an toàn của cá nhân, khu vực, trang thiết bị bảo vệ an toàn lao động cho chỉ huy trưởng công trường.

Trực tiếp kiểm tra tới từng tổ sản xuất và xử lý các hiện tượng thực thi nội quy, chấp hành, tuân thủ các biện pháp làm việc an toàn cho từng công việc, yêu cầu kỹ sư - đốc công - tổ trưởng công nhân thực hiện bổ xung các hạng mục cải thiện nâng cao điều kiện làm việc an toàn.

Trực tiếp xử lý các vụ việc chưa đảm bảo làm việc an toàn. Dừng hoặc đình chỉ công việc cho đến khi nào khắc phục xong nguy cơ mất an toàn, tiến hành kiểm tra lại đạt yêu cầu mới cho phép tiết tục làm việc.

    - Nội quy an toàn trên công trường

- Tất cả mọi người trên công trường phải nắm vững những hiểu biết về an toàn lao động trước khi bước vào phạm vi công trường, các quy định vệ sinh môi truờng và các biện pháp phòng tránh - ngăn ngừa cháy nổ xảy ra.

- Không được sử dụng các loại bia, rượu, cồn hoặc có mùi bia rượu khi làm việc trên công trường, với bất kể lý do nào.

- Khi làm việc trên độ cao từ 2m trở lên, không được sử dụng bất cứ loại thuốc gì, đề phòng say, choáng, trúng gió.

- Tất cả các chất phế thải trong suốt quá trình thi công phải để đúng nơi quy định, trong các thùng chứa đựng có nắp, không để vương vãi khi vận chuyển.

- Các phương tiện vận chuyển và đi lại trên hiện trường phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, biển báo và các quy định khác liên quan đến ra vào phạm vi công trường.

- Mọi người phải luôn nắm được các biến động thay đổi địa giới, địa hình và thực hiện nội quy nơi công cộng, nơi có nhiều đơn vị xung quanh cùng tham gia.

  - BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Biện pháp kỹ thuật an toàn cho từng loại công tác.

Tổ chức mặt bằng thi công : Tuân thủ việc tổ chức mặt bằng thi công theo phương án đã vạch ra nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện máy móc thiết bị, tăng năng suất lao động.

Công tác bốc xếp, vận chuyển nguyên vật liệu : Vật liệu chủ yếu dùng cho công trình là ximăng, sắt thép, gạch đá, cát sạn và một số vật liệu trang trí, hoàn thiện khác. Sử dụng phương tiện vận chuyển vật liệu trong công trình chủ yếu là xe cải tiến, xe cút kít, do đó bãi để vật liệu phải bằng phẳng, đi lại thuận tiện – có các tuyến đường để vận chuyển vật liệu trong công trường.

Biện pháp kỹ thuật an toàn khi sử dụng xe máy thi công : Xe máy thi công sử dụng trên công trường có nhiều loại nên để bảo đảm an toàn trong sử dụng xe máy , có các biện pháp sau :

- Tạo đủ điện hoạt động cho xe máy thi công, quy định cụ thể vùng nguy hiểm cấm người qua lại khi máy hoạt động như : đường kính hoạt động của máy xúc, hố đặt ben máy đổ bê tông, bàn nâng hàng của vận thăng.

- Các thiết bị nâng phải tiến hành đăng kiểm theo quy định.

- Tất cả các loại xe máy sử dụng phải có hồ sơ kỹ thuật ghi các thông số kỹ thuật, cách lắp đặt, sử dụng…

- Công nhân điều khiển xe, máy thi công phải được đào tạo chuyên nghề và hướng dẫn kỹ thuật an toàn.

*Công tác lắp dựng, sử dụng, tháo dỡ dàn giáo giá đỡ : Hệ thống dàn giáo, sàn công tác chủ yếu là dàn giáo thép, do đó khi lắp dựng, sử dụng và tháo dỡ, phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về kỹ thuật của nhà thiết kế. Hệ thống dàn giáo phải đảm bảo vững chắc, có đầy đủ chân đế, thanh giằng, móc neo mới sử dụng. Không chất vật liệu lên dàn giáo quá tải trọng cho phép, tháo dỡ dàn giáo phải đúng trình tự và hợp lý.

*Biện pháp an toàn khi thi công đất : Trong thi công phần đất, sử dụng phương pháp đào thủ công và máy. Đối với đào thủ công : tuỳ theo trạng thái của đất để có biện pháp đào thích hợp, tạo mái dốc hợp lý. Đất đào phải đổ cách miệng hố móng ít nhất 1,5 m.

Đối với đào bằng máy xúc: không cho người đi lại trong phạm vi bán kính hoạt động của máy, khi ngừng việc phải di chuyển máy xúc ra khỏi vị trí đào và hạ gầu xuống đất.

* Biện pháp an toàn đối với công tác xây :

Tuyệt đối không cho công nhân đứng trên tường, mái hắt để xây, đi lại trên bờ tường, tựa thang vào tường mới xây để lên xuống, để vật liệu dụng cụ trên tường mới xây.

* Biện pháp an toàn cho công tác cốt pha, cốt thép, bê tông.

Gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốt pha:

Lắp dựng cốt pha phải bảo đảm tính ổn định, vững chắc và theo thiết kế thi công đã duyệt.

Trước khi đổ bê tông, cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra lại độ ổn định, vững chắc của cốt pha để có biện pháp xử lý bảo đảm ổn định , chắc chắn trong thi công.

Chỉ được tháo dỡ cốt pha khi bê tông đã đạt cường độ

Tháo dỡ phải theo trình tự hợp lý, có biện pháp đề phòng cốt pha rời sập đổ bất ngờ. Thường xuyên quan sát tình trạng của các bộ phận kết cấu để có biện pháp xử lý, khu vực tháo cốt pha có biển báo.

Công tác cốt thép : Bàn uốn phải cố định chắc chắn. Khi lắp dựng cốt thép, xà dầm, cột, phải có sàn thao tác, buộc và hàn nối cốt thép phải thực hiện đúng theo quy phạm.

Đổ và đầm bảo dưỡng bê tông : Kiểm tra lại cốt pha, cốt thép, dàn giáo, sàn công tác , đường vận chuyển trước khi đổ bê tông.

Biện pháp an toàn khi thi công bê tông : kiểm tra sự ổn định của cốt pha phần dưới mới thi công phần trên. Sàn công tác phải neo giữ cẩn thận, gia cường và kiểm tra độ ổn định, chắc chắn một cách thường xuyên. Không tập trung đông người trên sàn công tác.

Sàn công tác phải có lan can bảo vệ.

  - BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

    - Biện pháp chung.

Vì điều kiện trong quá trình thi công vẫn phải duy trì hoạt động bình thường của cơ quan. Cho nên việc thi công xây dựng không những phải bảo đảm yêu cầu của thiết kế, bảo đảm quy trình, quy phạm kỹ thuật, bảo đảm tiến độ đã lập mà còn phải giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh môi trường và nội quy chung trong cơ quan và của địa phương.

Với điều kiện địa lý, kinh tế xã hội có liên quan đến địa diểm xây dựng công trình, nên việc tổ chức thi công xây dựng công trình phải bảo đảm các yếu tố không gây ảnh hưởng đến khu vực lân cận và bảo đảm vệ sinh môi trường là vấn đề cần quan tâm và đề ra những biện pháp sau :

Đào rãnh xử lý nước mặt và nước thải thi công.

Bố trí bãi tập kết vật liệu, kho xưởng của công trường bảo đảm hợp vệ sinh gọn gàng, sạch sẽ.

Hạn chế đến mức tối đa việc gây bụi trong thi công. Các loại vật liệu thải trên cao khi đưa xuống phải đóng bao, không vất bừa các loại vật  liệu rời từ các tầng nhà xuống đất.

Cử nhân viên bảo vệ công trường 24/24 giờ.

Giáo dục, nhắc nhỡ người lao động bảo vệ cảnh quan, cây xanh và các vật kiến trúc khác trên mặt bằng thi công .

Hạn chế việc thi công ban đêm từ 21 giờ đến 5 giờ sáng.

Không sử dụng máy móc thiết bị thi công gây tiếng ồn quá làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Bố trí những ngày thi công bằng cơ giới máy móc nhiều vào những ngày thứ bảy, chủ nhật.

Thực hiện tốt các quy định về sử dụng điện trong thi công để đề phòng chạm chập gây ra hoả hoạn.

    - Biện pháp chữa cháy

Các biện pháp kỹ thuật cơ bản: 6 biện pháp

- Quản lý chặt chẽ chất cháy, nguồn lửa, nguồn nhiệt và các thiết bị , các chất sinh lửa, sinh nhiệt trong sản xuất , trong sinh hoạt.

- Ðảm bảo khoảng cách an toàn giữa khu làm việc với các thiết bị, chất cháy và nguồn nhiệt , lửa.

- Cách ly chất cháy với các nguồn nhiệt có thể tự phát sinh.

- Hạn chế tới mức thấp nhất số lượng các chất cháy trong sản xuất, bảo quản và thường xuyên kiểm tra, không để rò rỉ.

- Lắp đặt các hệ thống chống cháy nổ, cứu chữa cháy nổ và hệ thống báo cháy - nổ nhanh nhất, sớm nhất.

- Trang bị hệ thống chữa cháy nổ tự động, phương tiện, công cụ chữa cháy nổ di động, xách tay.

    - Các biện pháp bảo vệ phòng ngừa cháy xảy ra

- Truyền đạt và phổ biến kiến thức phòng chống cháy nổ tới tất cả nhân viên tham gia lao động sản xuất trên công trường. Hiểu và nắm bắt được các điều kiện cần - đủ giữa các yếu tố gây cháy: Chất cháy, ôxy, nguồn lửa và tỉ lệ giữa chúng tích hợp sẽ làm nguyên nhân gây ra các vụ cháy nổ.

- Mua sắm các trang thiết bị PCCC đặt tại các vị trí theo qui định an toàn phòng cháy.

- Lập phương án bố trí mặt bằng sản xuất phù hợp với quy định mặt bằng và các khoảng cách an toàn phòng cháy và khi chữa cháy, theo an toàn phòng cháy.

- Thành lập đội kiểm tra phòng cháy và chữa cháy tại hiện trường, qui định nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền lợi cụ thể khi thi công.

  - VỆ SINH MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Trong quá trình thi công và lao động sản xuất ở trên công trường xây dựng có nhiều yếu tố bất lợi tác dụng lên cơ thể con người gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người và môi trường xung quanh nên chúng ta phải cố gắng tìm cách hạn chế bằng cách giữ vệ sinh lao động.

Phải có hệ thống thu nước thải lọc cát trước khi thải ra ngoài hệ thống thoát nước bên ngoài. Không để nước bẩn ra khu vực xung quanh.

Hạn chế bụi và tiếng ồn bằng hệ thống lưới ni lông mặt ngoài giáo, phế thải phải được vận chuyển xuống đổ vào nơi quy định.

Đất và phế thải vận chuyển đi bằng các xe chuyên dụng có thùng kín hoặc bạt bao che kín. Xe trước khi ra khỏi công trường phải được rửa sạch xe và lốp xe./.